**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования вНязепетровском муниципальном районе»**

**за 2022 год**

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации Нязепетровского

муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| **Раздел 1. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования.** | | | | | |
| 1 | Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 109 184,4 | 103 018,5 | 6 165,9 |  |
| 1.1 | Исполнение судебных решений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 550,0 | 549,8 | 0,2 |  |
| 3 | Проведение мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Капитальный ремонт фасада, отмостки МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска, находящегося по ул. Бархатовой, 15 в г. Нязепетровске Челябинской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 113 723,6 | 113 723,6 | 0,0 |  |
| 7 | Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому | 2 810,3 | 2 810,3 | 0,0 |  |
| 8 | Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Финансовое обеспечение получения дополнительного образования | 16 275,7 | 16 141,3 | 134,4 |  |
| 10 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Государственная поддержка ОО в целях оснащения/ обновления их мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 12 038,3 | 12 038,3 | 0,0 |  |
| 16 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях) | 324,8 | 324,8 | 0,0 |  |
|  | **ИТОГО по разделу 1** | **254 907,1** | **248 606,6** | **6 300,5** |  |
| **Раздел 2.Развитие инфраструктуры образовательных организаций** | | | | | |
| 1 | Реконструкция образовательных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **ИТОГО по разделу 2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Раздел 3. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций . Поддержка молодых специалистов** | | | | | |
| 1 | Создание условий для повышения квалификации работников образования | 45,8 | 45,8 | 0,0 |  |
| 2 | Единовременная выплата (в виде стипендии по договорам о целевом обучении | 36,0 | 30,0 | 6,0 |  |
|  | **ИТОГО по разделу 3** | **81,8** | **75,8** | **6,0** |  |
| **Раздел 4. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников** | | | | | |
| 1 | Проведение конкурсов профессионального мастерства | 90,7 | 67,4 | 23,3 |  |
| 2 | Учреждение 5 ежегодных премий Главы района лучшим педагогам | 80,0 | 80,0 | 0,0 |  |
| 3 | Единовременное поощрение педагогов-наставников одаренных детей | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |
| 4 | Участие победителей районных конкурсов профессионального мастерства в аналогичных конкурсах регионального уровня | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Организация и проведение мероприятия, посвещенного профессиональному празднику День учителя | 8,3 | 8,3 | 0,0 |  |
| 6 | Организация и проведение августовского совещания работников образовательных организаций | 6,0 | 6,0 | 0,0 |  |
|  | **ИТОГО по разделу 4** | **235,0** | **211,7** | **23,3** |  |
| **Раздел 5. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи** | | | | | |
| 1 | Выплаты стипендий Главы района одаренным детям и талантливой молодежи, творческим коллективам, спортивным командам | 80,0 | 80,0 | 0,0 |  |
| 2 | Участие учащихся в НОУ, смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях, учебных сборах, экспедициях. Организация и проведение НОУ, смотров, конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований, учебных сборов, экспедиций. | 64,8 | 64,3 | 0,5 |  |
| 3 | Организация проведения муниципального этапа спортивных соревнований "Президентские соревнования" и "Президентские спортивные игры" | 5,0 | 4,7 | 0,3 |  |
| 4 | Поддержка программ дополнительного образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Поддержка районной газеты школьников "Калейдоскоп" | 12,8 | 7,6 | 5,2 |  |
| 6 | Организация проведения районной конференции «Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: развитие востребовательности, привлекательности, результативности», посвящённая 100–летию дополнительного образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **ИТОГО по разделу 5** | **162,6** | **156,6** | **6,0** |  |
| **Раздел 6. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов** | | | | | |
| 1 | Оплата Интернет-трафика для дистанционного обучения детей-инвалидов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Создание безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **ИТОГО по разделу 6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Раздел 7. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса** | | | | | |
| 1 | Обеспечение питанием детей, обучающихся в общеобразовательных организациях | 6 372,6 | 6 371,8 | 0,8 |  |
| 2 | Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | 1 385,5 | 1 385,5 | 0,0 |  |
| 3 | Организация бесплатного горячего питанияобучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 9 560,8 | 9 560,8 | 0,0 |  |
| 4 | Питание детей с ОВЗ | 1 340,0 | 1 302,7 | 37,3 |  |
| 5 | Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 1 349,1 | 1 349,1 | 0,0 |  |
| 6 | Организация отдыха детей в каникулярное время | 3 190,1 | 3 186,5 | 3,6 |  |
| 6.1. | Организации отдыха детей в каникулярное время в части приобретения продуктов питания для детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей и организацией одно-, двух- или трехразового питания, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся | 857,5 | 857,5 | 0,0 |  |
| 7 | Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной и антитеррористической безопасности | 1 951,8 | 1 944,3 | 7,5 |  |
| 9 | Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных образовательных организаций лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации | 78,7 | 78,7 | 0,0 |  |
|  | **ИТОГО по разделу 7** | **25 228,6** | **25 179,4** | **49,2** |  |
| **Раздел 8. Развитие системы оценки качества образования** | | | | | |
| 1 | Оборудование пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного, общего образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Оборудование пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам среднего общего образования | 216,0 | 216,0 | 0,0 |  |
|  | **ИТОГО по разделу 8** | **216,0** | **216,0** | **0,0** |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **280 831,1** | **274 446,1** | **6 385,0** |  |

таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные  показатели, ед. измерения % | Значения индикативных показателей | | отклонения | примечание |
| план | факт |  |
| 1. | удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах); | 60 | 60 |  |  |
| 2 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых будет создана (обновлена) материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (в единицах); | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Количество общеобразовательных организаций, которые получат государственную поддержку в целях оснащения/ обновления их мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации образования (в единицах); | 3 | 1 | 2 | Распределение средств осуществляет Министерство образования и науки Челябинской области. Обновление оборудования в ОО планируется в 2023-2024 гг. |
| 4 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых будут проведены ремонтные работ по замене оконных блоков (в единицах); | 1 | 1 |  | - |
| 5 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых будут проведены мероприятия по благоустройству зданий в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 0 | 0 | - |  |
| 6 | Количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарным нормам (в единицах); | 10 | 10 |  | - |
| 7 | Доля обучающихся во вторую смену в общеобразовательных организациях  (в процентах) | 7,1 | 3 | -4,1 | - |
| 8 | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы  (в процентах); | 40 | 40 |  | - |
| 9 | Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации (в процентах) | 100 | 100 |  | - |
| 10. | Доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевших возможность выбора программ обучения, в общей численности учителей (в процентах) | 80 | 80 |  | - |
| 11. | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей  (в процентах) | 48 | 48 |  |  |
| 12. | доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников  (в процентах); | 20 | 20 |  |  |
| 13. | Количество лучших педагогических работников, которым выплачено денежное поощрение (человек) | 5 | 5 |  |  |
| 14. | доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (в процентах); | 100 | 100 |  |  |
| 15. | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования  (в процентах) | 80 | 80 |  |  |
| 16. | удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах, учебных сборах, экспедициях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования  (в процентах); | 47 | 43 | - 4 | Количество участников олимпиад, конкурсов и других мероприятий в период с января по март 2022 г. было снижено в связи со вспышкой заболеваемости ОРВИ в Нязепетровском МР |
| 17. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (в процентах) | 100 | 100 |  |  |
| 18. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста (в процентах) | 97 | 97 |  |  |
| 19. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей - инвалидов данного возраста(впроцентах) | 25 | 17 | -8 | Низкий охват детей-инвалидов дополнительным образованием обусловлен отказом родителей детей с глубокой умственной отсталостью заниматься в организациях дополнительного образования |
| 20. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций  (в процентах) | 9 | 9 |  | В ОО создаётся условно доступная среда |
| 21. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций (в процентах) | 10,7 | 10.7 |  | В ОО создаётся условно доступная среда |
| 22. | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию (в процентах)  *(доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, в общем размере субсидии местному бюджету перечисленной муниципальному образованию)* | 100 | 100 |  |  |
| 23. | Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся  (в процентах)  *(доля обучающихся из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся)* | 100 | 100 |  |  |
| 24. | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования,  обеспеченных молоком (молочной продукцией). (в процентах) | 100 | 100 |  | . |
| 25. | Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования (в процентах) | 100 | 100 |  |  |
| 26. | доля зданий образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности (в процентах). | 100 | 100 |  |  |
| 27. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем числе детей в возрасте от 6 до 18 лет (в процентах) | 78,8 | 53 | -25,8 | Увеличение количества детей в возрасте от 6 до 18 лет согласно официальной статистике Челябинскстата снижение контингента обучающихся в ОО, миграция населения |
| 28. | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (в процентах); | 0,02 | 0,02 |  |  |
| 29. | Отдыха детей и их оздоровления (в процентах);  доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (в процентах); | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 30. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел (в процентах). | 21 | 21 |  |  |
| 31. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы (единиц) | 0 | 1 | +1 |  |
| 32. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем иоборудованием(единиц) | 0 | 1 |  |  |
| 33. | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию  (в процентах) | 100 | 100 |  |  |
| 34. | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Нязепетровского района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком (в процентах); | 58 | 100 |  |  |
| 35. | Доля образовательных организаций, в которых созданы и функционируют системы оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общем количестве муниципальных образовательных организаций (впроцентах) | 60 | 60 |  |  |
| 36. | Доля образовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве образовательных организаций (в процентах) | 23 | 30 | +7 |  |

**Данные об использовании бюджетных ассигнований:**

-федеральный бюджет — 19895,2

-областной бюджет – 121345,1

-местный бюджет - 133205,8

**Информация о внесенных изменениях:**

от 11.01.2021 г. № 2 «Об утверждении муниципальной программы развитие образования вНязепетровском муниципальном районе»;

от 26.05.2021 г. № 442 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 11.01.2021 г. № 2»;

от 07.06.2021 г. № 486 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 11.01.2021 г. № 2»;

от 21.10.2021 г. № 919 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 11.01.2021 г. № 2»;

от 12.01.2022 г. № 5 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 11.01.2021 г. № 2».

от 18.01.2022 г. № 24 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 11.01.2021 г. № 2».

от 06.09.2022 г. № 732 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 11.01.2021 г. № 2».

от 22.11.2022 г. № 930 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 11.01.2021 г. № 2».

от 20.12.2022 г. № 1023 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 11.01.2021 г. № 2».

Дата: 08.02.2023г.

Начальник

Управление образования

администрации Нязепетровского

муниципального района Д.А. Галанов