Отчет о ходе реализации муниципальной программы

« Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Нязепетровском муниципальном районе» за 2022 год

Ответственный исполнитель: Администрация Нязепетровского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели,  ед. измерения % | Значения индикативных показателей | | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
|  | Доля родителей и законных представителей, охваченных мероприятиями информационного характера о деятельности по профилактике преступлений и правонарушений | 90% | 90% | 0 |  |
|  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | 8 | 5 | - 3 |  |
|  | Количество проведенных мероприятий по повышению квалификации специалистов, работающих в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | 2 | 2 | 0 |  |
|  | Количество подростков, охваченных мероприятиями по профилактике правонарушений | 1700 | 2500 | +800 |  |
|  | Количество публикаций в СМИ на тему профилактики правонарушений несовершеннолетних | 5 | 5 | 0 |  |

Постановлением администрации Нязепетровского муниципального района № 109 от 20.02.2023 г. в муниципальную программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Нязепетровском муниципальном районе» внесены изменения: на 2023 год запланировано бюджетное финансирование в размере 117,5 тысяч рублей на организацию профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учёте в ПДН ОМВД России по Нязепетровскому району, так как опыт организации профильных смен в 2022 году оказался положительным.

Достижение запланированных индикативных показателей более 100%, позволяет оценивать программу как эффективную.

28.02.2023 г.

Заместитель главы муниципального района

по социальным вопросам                                                                                      Н.В. Акишева