Приложение 3

к [Порядку](#sub_1) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Нязепетровского муниципального района

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие массовой физической культуры и спорта в Нязепетровском городском поселении»

за 2022 год

Ответственный исполнитель: Администрация Нязепетровского муниципального района

таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
|  | Всего по программе: | 12858,5 | 12558,6 | -299,9 |  |
| 1. | Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта | 585,1 | 506,9 | -78,2 | Экономия бюджетных средств |
| 2. | Финансирование обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Спортивная школа г. Нязепетровска», в том числе за счет: | 12273,4 | 12051,7 | -221,7 | Экономия бюджетных средств |

таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели, ед.измерения % | Значения индикативных показателей | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Доля граждан Нязепетровского района в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан Нязепетровского района в возрасте 3-79 лет | 41,67 | 44,85 | +3,18 |  |
| 2 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет) Нязепетровского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Нязепетровского района | 97,7 | 97,51 | - 0,19 | Недостаточно спортивных секций, объектов спорта, спортивного инвентаря, тренеров |
| 3. | Доля населения Нязепетровского района среднего возраста женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста Нязепетровского района | 21,67 | 17,29 | - 4,38 | Недостаточно спортивных секций, объектов спорта, спортивного инвентаря, тренеров |
| 4. | Доля населения Нязепетровского района старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста Нязепетровского района | 11,67 | 11,67 |  |  |
| 5. | Уровень обеспеченности населения Нязепетровского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Нязепетровского района | 65,9 | 66,78 | + 0,88 |  |

**Оценка эффективности использования бюджетных средств**

**в 2022 году на реализацию**

**муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта в Нязепетровском городском поселении»**

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные показатели

ДИП = **0,97**

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) = Фактическое использование бюджетных средств / Плановое использование бюджетных средств

ПИБС =**0,98**

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (О) = ДИП / ПИБС

О = ДИП/ПИПС= 0,97 / 0,98= **0,997** ~1 (высокая (от 1 до 1,4) эффективность использования бюджетных средств на реализацию программы)

Начальник управления по молодежной политике,

физической культуре и спорту Н.С. Миронова