Отчет о реализации программы   
по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления и решению выявленных в ходе анализа проблем, связанных с низкой оценкой населения за 2022 год

Нязепетровский муниципальный район

Отчет о выполнении целевых показателей Программы за 2022 год

| Показатель  (единицы измерения) | 2021 год | 2022 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Количество респондентов, чел. | 251 | 450 | 197 |
| 1. Удовлетворенность деятельностью главы, % | 37,85 | 45,5 | 39 |
| 1. Удовлетворенность деятельностью администрации, % | 36,25 | 43,5 | 38 |
| 1. Удовлетворенность организацией транспортного обслуживания, % | 41,43 | 42,00 | 32 |
| 1. Удовлетворенность качеством дорог, % | 16,73 | 17,00 | 8,1 |
| 1. Удовлетворенность состоянием внутридворовых территорий, % | 44,62 | 45,00 | 41 |
| 1. Удовлетворенность уровнем организации водоснабжения (водоотведения), % | 48,21 | 55,6 | 43 |
| 1. Удовлетворенность уровнем организации теплоснабжения, % | 51,39 | 63,0 | 51 |
| 1. Удовлетворенность уровнем организации электроснабжения, % | 52,19 | 55,7 | 47 |
| 1. Удовлетворенность уровнем организации газоснабжения, % | 46,22 | 46,50 | 48 |
| 1. Удовлетворенность населения благоустройством территории, % | 41,04 | 43,00 | 46 |
| Средняя удовлетворенность населения эффективностью деятельности руководителей местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений (учитываются показатели п.п. 4,5,7-10 в соответствии с приказом Минэкономразвития Челябинской области от 25.03.2016 г. № 84 (с изменениями от 23.03.2017 г. № 75), % | 42,70 | 46,63 | 38,18 |

Отчет о результатах реализации мероприятий Программы за 2022 год

| Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Показатель  (единицы измерения) | Целевое значение показателя | | Планируемый результат  реализации мероприятий | Фактический результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1.1 Проведение разъяснительной работы с населением Нязепетровского муниципального района путем проведения встреч в рабочих коллективах предприятий и организаций всех форм собственности и отраслевой направленности;  1.2 Публикация информационных сообщений на официальном сайте Нязепетровского мунципального района и в группах администрации Нязепетровского муниципального района в социальных сетях | 2022-2023 | Число респондентов, человек | 530 | 197 | Увеличение числа  респондентов, принявших в опросе | Низкий уровень активности жителей района обусловлен необходимостью для прохождения опроса авторизации через ЕИС |
| 2.1 Выполнение утверждённого графика организации пассажирских перевозок общественным транспортом, | 2021-2023 | количество автобусных маршрутов | Не менее 6 | 6 | Улучшение организации пассажирских перевозок общественным транспортом; Повышение удовлетворенности населения к 2023 г. до 43,5 % | Качество перевозок не снижается, уменьшается число пассажиров в связи с общим сокращением численности населения, оттоком части пассажиров в такси |
| количество рейсов | Не менее 2752 | 2 750 |
| объем перевозок,  тыс. чел | Не менее 15,7 | 12,195 |
| пассажирооборот, тыс. пасс.км | Не менее 1586,0 | 661,335 |
| 2.2. снижение количества невыполненных рейсов по причинам технических неисправностей общественного транспорта | 2021-2023 | количество рейсов | Не более 2 | 5 |
| 3. Организация и проведение конкурса (аукциона) на право осуществления пассажирских перевозок общественным транспортом на 2021, 2022, 2023 гг. | 2021-2023 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района, в общей численности населения, % | 99,49 | 99,45 |  |  |
| 4. Реализация муниципальной программы «Развитие  дорожного хозяйства в Нязепетровском  муниципальном районе» | 2021-2023 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно­эксплуатационным требованиям, % | 55 | 55 | улучшение состояние дорог общего пользования местного значения | улучшение состояние дорог общего пользования местного значения |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, поставленных на кадастровый учет, % | 100 % | 62,45 | улучшение состояние дорог общего пользования местного значения | улучшение состояние дорог общего пользования местного значения |
| 5. Осуществление контроля за производством, технологией и качеством проведенного ремонта автомобильных дорог | 2021-2023 | соответствие проведённого ремонта установленным стандартам и ГОСТам, % | 100 % | 100 % | улучшение состояние дорог общего пользования местного значения | улучшение состояние дорог общего пользования местного значения |
| 6. Мониторинг качества предоставляемых населению коммунальных услуг | 2021-2023 |  |  |  | оперативное решение возникающих аварийных ситуаций | оперативное решение возникающих аварийных ситуаций |
| 7. Организация оперативного устранения возникающих аварийных ситуаций | по мере  необходимости | сроки устранения аварий соответствует установленным предельным нормативным срокам, в % случаев | 100% | 100 % | оперативное решение возникающих аварийных ситуаций | оперативное решение возникающих аварийных ситуаций |
| 8. Передача инфраструктурных объектов водоснабжения (водоотведения), теплоснабжения в концессию | 2022-2023 | Количество концессионных соглашений | 3 | 3 | улучшение качества предоставляемых услуг;  снижение тарифа на услуги | Качество услуг не снижается; тарифы растут в пределах нормативов |
| 9. Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном районе» | 2021-2023 | доля благоустроенных объектов от числа запланированных в программе | 100% | 100 % | снижение социальной напряженности путем благоустройства территорий общественного пользования | снижение социальной напряженности путем благоустройства территорий общественного пользования |
| 10. Осуществление контроля за качеством проведенных работ по благоустройству территорий общественного пользования и внутридворовых территорий | 2021-2023 | соответствие проведённого ремонта установленным стандартам, % | 100% | 100 % | контроль за качеством проведенных работ | контроль за качеством проведенных работ |
| 11. Обеспечение наполняемости и поддержания в актуальном состоянии официального сайта Нязепетровского муниципального района | 2021-2023 | наличие на сайте актуальной информации о деятельности органов местного самоуправления Нязепетровского муниципального района (да - 1; нет - 0) | 1 | 1 | информирование населения о деятельности органов местного самоуправления | информирование населения о деятельности органов местного самоуправления |
| 12. Организация публикаций в районной газете «Газета «Нязепетровские вести» | 2021-2023 | Количество публикаций в районной газете, единиц | Не менее 1 в месяц | 96 | информирование населения о деятельности органов местного самоуправления | информирование населения о деятельности органов местного самоуправления |
| 13. Проведение личных приемов граждан главой Нязепетровского муниципального района и главами поселений района | 2021-2023 | доля проведённых приемов от числа приемов, предусмотренных графиком приемов | 100% | 100 % | прямой контакт населения органами власти | прямой контакт населения органами власти |
| 14. Подготовка качественных и своевременных ответов на поступающие обращения граждан | 2021-2023 | коэффициент исполнительской дисциплины | 1 | 1 | учет и реализация (организация реализации) поступающих обращений граждан | учет и реализация (организация реализации) поступающих обращений граждан |
| 15. Проведение сходов граждан с личным участием в них руководителей органов местного самоуправления | 2021-2023 (по мере необходимости) | количество проведенных сходов в год | не менее 1 | 44 | учет и реализация (организация реализации) проблемных вопросов | учет и реализация (организация реализации) проблемных вопросов |
| 16. Проведение общественных обсуждений, публичных слушаний проектов нормативных-правовых актов | 2021-2023 | доля НПА прошедших общественные обсуждения и публичные консультации от числа проектов НПА которые должны проходить указанные процедуры в соответствии с действующим законодательством | 100% | 100 % | учет мнения населения в процессе законотворчества | учет мнения населения в процессе законотворчества |