Приложение 3

к [Порядку](#sub_1) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Нязепетровского муниципального района

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Нязепетровского муниципального района на 2018 - 2020 годы"

**за 2019 год**

Ответственный исполнитель: отдел по делам ГО и ЧС администрации Нязепетровского муниципального района

таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Обслуживание систем экстренного оповещения: | 168,92 | 168,92 |  |  |
| 1.1 | Организация и предоставление в пользование каналов связи IPVPN:абонентская плата за пользование порта виртуальной частной связи (IPVPN), объединяющей несколько населенных пунктов иканал связи до точки оповещения (д.Ситцева, с.Ункурда, п.Арасланово),  | 99,72 | 99,72 |  |  |
| 1.2 | Техническое обслуживание комплексной системы экстренного оповещения населения:средняя стоимость работ в зависимости от точек оповещения и технического задания | 69,2 | 69,2 |  |  |
| 2 | Аварийно- спасательные, профилактические работы, направленные на спасение людей, материальных ценностей и предупреждение возможных аварийных ситуаций: | 13,9 | 0 |  | Работы не производились |
| 3 | Субсидия на возмещение части затрат, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации природного характера 10 июня 2019 года в 13.10 часов местного времени в результате опасного природного явления, гроза и сильный ветер (порывы 21-25 м/с). Субсидия на возмещение части затрат, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации природного характера 10 июня 2019 года в 13.10 часов местного времени в результате опасного природного явления, гроза и сильный ветер (порывы 21-25 м/с). | 99,0 | 98,5 |  |  |
| 4 | Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями ( участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельских поселений): | 20,0 | 4,5 |  | денежные средства в сумме 4,5 т.р. использованы Гривенским с/п |
|  | Итого | 301,61 | 271,9 |  |  |

Согласовано: ведущий специалист финансового управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Ахметсидикова

таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели, ед.измерения % | Значения индикативных показателей | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
|  | Время доведения до населения сигналов оповещения и экстренной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера с использованием КСЭОН, мин. | 7 | 7 |  |  |
|  | Готовность к работе оборудования КСЭОН,% | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Текстовая часть

В муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Нязепетровского муниципального района на 2018 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 09.11.2017 г. № 672 внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации Нязепетровского муниципального района от 25.01.2018 г. № 35, от 29.08.2018 г. № 526, от 19.10.2018 г. №708, 21.11.2018 г. № 843, от 17.12.2018г. № 898, от 28.03.2019 г. № 188, от 13.08.2019г. № 492)

Оценка эффективности в соответствие с методикой определенной муниципальной программой:

= 90,2

Начальник отдела

по делам ГО и ЧС А.А.Бурлакова