Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие дошкольного образования

в Нязепетровском муниципальном районе»

за  2019 год

Ответственный исполнитель:  Управление образования администрации Нязепетровского

муниципального района

таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования |  | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования | 44758,5867 | 41503,13756 | 3255,44914 | Кредиторская задолженность по услугам, экономия средств в связи с установкой теплосчетчиков |
| 2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 42363,7 | 42363,7 |  |  |
| 3. | Компенсация части платы , взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области | 2334,4 | 2334,4 |  |  |
| 4. | Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы | 310,6 | 310,6 |  |  |
| 5. | Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных дошкольных образовательных организаций лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам | - | - |  |  |
| 6. | Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных дошкольных образовательных организаций требованиям пожарной и антитеррористической безопасности | 1126,4852 | 1125,46516 | 1,02 | Остаток не использованных средств, (не были заключены договора) |
| 7. | Обеспечение приоритетного приема в дошкольные образовательные организации детей 5-6 лет (за 1-2 года до поступления в общеобразовательную организацию) в условиях дефицита мест | - | - |  |  |
| 8. | Формирование развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных организаций | 60,0 | 60,0 |  |  |
| 9. | Поддержание рациона питания детей в дошкольных образовательных организациях в пределах, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами | 13501,81344 | 13469,88982 | 31,92362 | Не предъявлены счета на продукты питания |
| 10. | Создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ | - | - |  |  |
| 11. | Создание условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи | - | - |  |  |
| 12. | Обеспечение соответствия профессионального уровня руководителей дошкольных образовательных организаций квалификационным требованиям | - | - |  |  |
| 13. | Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников и руководителей системы дошкольного образования | 20,0 | 10,8 | 9,2 | Остаток не использованных средств, (не были заключены договора) |
| 14. | Проведение профессиональных конкурсов | - | - |  |  |
| 15. | Сокращение удельных показателей потребления топливно-энергетических ресурсов | - | - |  |  |
|  | ИТОГО: | 104475,58534 | 101177,99254 | 3297,59276 |  |

Согласовано: ___________ /_______________/ _________________/

(подпись, должность, ФИО специалиста финансового управления администрации Нязепетровского муниципального района)

таблица 2

| № п/п | Индикативные показатели, ед.измерения % | Значения индикативных показателей |  | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Охват детей 1-7 лет дошкольным Образованием (процентов) | 75 | 71,8 | - 3,2 | Дети, не охваченные дошкольным образованием, находятся на семейном образовании. |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет (процентов) | 100 | 100 |  |  |
| 3. | Доступность дошкольного Образования для детей от 1,5 до 3 лет (процентов) | 55 | 100 |  | Все дети от 1,5 до 3 лет имеют возможность посещать ДОУ |
| 4. | Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (процентов) | 7 | 100 |  | Все дети-инвалиды и дети с ОВЗ, получают в 2019 году дошкольное образование |
| 5. | Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО (процентов) | 100 | 100 |  |  |
| 6. | Удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку (процентов) | 100 | 100 |  |  |
| 7. | количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование (человек) | 254 | 82 |  | Уменьшилось количество льготников |

Данные об использовании бюджетных ассигнований:

-федеральный бюджет — 0

-областной бюджет – 44918,7

-местный бюджет -  566259,29254

Информация о внесенных изменениях:

Изменения от 06.02.2019 г. № 81 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 666»;

Изменения от 06.03.2019 г. № 151 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 666»;

Изменения от 29.05.2019 г. № 334 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 666»;

Изменения от 13.08.2019 г. № 491 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 666»;

Изменения от 15.10.2019 г. № 629 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 666»;

Изменения от 09.12.2019 г. № 756 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 666»;

Оценка эффективности использования бюджетных средств

в 2019 году на реализацию

муниципальной программы «Развитие дошкольного образования

в Нязепетровском муниципальном районе»

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные показатели

ДИП = 0,9462

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) =  Фактическое использование бюджетных средств / Плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 101 177 992,54 / 104 475 585,3 = 0,9684

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (О) = ДИП / ПИБС

О =  0,9462 / 0,9684 = 0,977 (низкая эффективность использования расходов)

Дата: 20.02.2020 г.

Начальник

Управление образования

администрации Нязепетровского

муниципального района          		                                             Д.А. Галанов