Приложение 3

к [**Порядку**](#sub_1) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  
Нязепетровского муниципального района

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

*Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Нязепетровского муниципального района*

за 2021 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Обслуживание систем экстренного оповещения: | 199,0 | 198,7 | 0,3 |  |
| 1.1. | Организация и предоставление в пользование каналов связи IP VPN:  абонентская плата за пользование порта виртуальной частотной связи, объединяющий несколько населенных пунктов | 99,0 | 99,0 | - |  |
| 1.2. | Техническое обслуживание КСЭОН | 100,0 | 99,7 | 0,3 |  |
| 2. | Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 6,0 | 0 | 6 |  |
| 3. | Аварийно-спасательные, профилактические работы, направленные на спасение людей | 3365,9 | 3338,8 | 27,1 |  |
| ВСЕГО | | 3570,9 | 3537,5 | 33,4 |  |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели,  ед. измерения % | Значения индикативных показателей | | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1. | Время доведения до населения сигналов оповещения и экстренной информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера с использованием КСЭОН, мин. | 7 | 7 | - |  |
| 2. | Готовность к работе оборудования КСЭОН, % | 100 | 100 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |

В муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Нязепетровского муниципального района»», утвержденную постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 29.01.2021 г. № 50 внесенных изменений в течение 2021 года не было.

Оценка эффективности в соответствии с методикой, определенной муниципальной программой:

ПИБС = = 99,06 %

старший экономист управления экономического развития,

сельского хозяйства и туризма Викулова Е.Н.

05.03.2022 г.