Приложение 3

к [Порядку](#sub_1) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Нязепетровского муниципального района

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

*Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Нязепетровского муниципального района*

за 2020 год

Ответственный исполнитель: начальник отдела общественной безопасности администрации Нязепетровского муниципального района

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Обслуживание систем экстренного оповещения: | 390 | 381,4 | 8,6 |  |
| 1.1. | Организация и предоставление в пользование каналов связи IP VPN:абонентская плата за пользование порта виртуальной частотной связи, объединяющий несколько населенных пунктов | 100 | 99,7 | 0,3 |  |
| 1.2. | Техническое обслуживание КСЭОН | 105 | 105 | 0 |  |
| 1.3. | Организация системы видеонаблюдения, мониторинга и раннего обнаружения пожаров на территории Нязепетровского муниципального района | 185 | 176,7 | 8,3 |  |
| 2.  | Субсидия на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по дезинсекции мест общего пользования в многоквартирных домах в целях обеспечения нераспространения новой коронавирусной инфекцииCOVID-19 | 45,307 | 45,307 | 0 |  |
| 3.  | Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20, 0 | 4,5 | 0 |  |
| 4. | Аварийно-спасательные, профилактические работы, направленные на спасение людей | 10,0 | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО | 465,3 | 431,207 | 34,093 |  |

Согласовано: ведущий специалист финансового управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Ю. Ахметсидикова

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели, ед. измерения % | Значения индикативных показателей | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1. | Время доведения до населения сигналов оповещения и экстренной информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера с использованием КСЭОН, мин.  | 7 | 7 |  |  |
| 2. | Готовность к работе оборудования КСЭОН, % | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

В муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Нязепетровского муниципального района на 218-2020 годы»», утвержденную постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 09.11.2017 г. № 672 внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации Нязепетровского муниципального района от 25.01.2018 № 35, от 29.08.2018 № 526, от 21.11.2018 № 843, от 17.12.2018 № 898, от 28.03.2019 № 188, от 13.08.2019 № 492, 20.01.2020 № 33, от 09.04.2020 № 190, от 30.12.2020 № 752.

 Оценка эффективности в соответствии с методикой, определенной муниципальной программой:

ПИБС = $\frac{ФОБС}{ПОБС}$ = 92,67 %

Начальник отдела

общественной безопасности Дубровских И.В.

 01.04.2021