Отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы

«Разработка градостроительной документации Нязепетровского муниципального района на 2018-2020 годы»

за   2018  года

Ответственный исполнитель: отдел архитектуры и градостроительства

таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс.руб.) | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Создание информационной системы градостроительной деятельности на территории Нязепетровского муниципального района в т.ч. - Комплектация системного оборудования, программного обеспечения | Местный бюджет 90,0 | Местный бюджет 72,19007 | 17,80993 | - |
| 2. | Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон | Областной бюджет 450,0 Местный бюджет (софинансирование) 10,0 | Областной бюджет 138,99783 Местный бюджет (софинансирование) 3,08317 | Областной бюджет 311,00217 Местный бюджет (софинансирование) 6,91683 | Работы по описанию местоположения границ территориальных зон проведены, но поставлены на кадастровый учет не все тер. Зоны (необходима корректировка генеральных планов населенных пунктов) |
|  | Итого | 550,0 | 214,27107 | - | - |

Согласовано: Ведущий специалист отдела

финансовых ресурсов                                                               О.Ю. Ахметсидикова

таблица 2

| № п/п | Индикативные показатели, ед.измерения | Значения индикативных показателей | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. | общая площадь жилых помещений в жилых домах, построенных населением за год, кв.м | 1900 | 2636 | - | - |

Оценка эффективности использования бюджетных средств муниципальной программы

| Показатели | Формула | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | Фактические индикативные показатели/плановые индикативные показатели | 1,39 |
| Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | Фактическое использование бюджетных средств/плановое использование бюджетных средств | 0,38 |
| Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программ (О) | (ДИП)/ (ПИБС) | 3,66 |

Данные об использовании бюджетных ассигнований:

-федеральный бюджет — 0

-областной бюджет – 138,99783

-местный бюджет -  75,27324

5. Информация о внесенных изменениях:

1. от 04.07.2018 г. № 381 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 08.11.2017 г. № 712»;

2. от 28.09.2018 г. № 662 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 08.11.2017 г. № 712»;

3. от 22.11.2018 г. № 849 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 08.11.2017 г. № 712»;

Дата: 01.02.2019 г.

Специалист отдела архитектуры

и градостроительства администрации

Нязепетровского муниципального района                                                             О.М. Лаптева