Приложение 3

к [Порядку](#sub_1) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Нязепетровского муниципального района

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие кадрового потенциала Нязепетровского муниципального района»

за 2020 год

Ответственный исполнитель: Администрация Нязепетровского муниципального района

таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1. | Целевое обучение специалистов | 20,0 | 20,0 | 0 |  |
| 2. | Единовременные выплаты высококвалифицированным и молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения бюджетной сферы Нязепетровского муниципального района | 80,0 | 80,0 | 0 |  |
| 3. | Предоставление субсидии на приобретение жилья | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 |  |

Согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись, должность, ФИО специалиста финансового управления администрации Нязепетровского муниципального района)

таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели, ед. измерения % | Значения индикативных показателей | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Увеличение числа привлеченных и молодых специалистов в бюджетной сфере Нязепетровского муниципального района | 4 |  4 |  0 |   |
| 2 | Укомплектовать учреждения бюджетной сферы Нязепетровского муниципального района квалифицированными кадрами | 85 | 87 | +2 |  Увеличение связано оптимизацией системы |

В числе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы необходимо отметить:

недостаточное финансирование ряда мероприятий;

 проведение оптимизации сети бюджетных учреждений района, которые повлияли на укомплектованность кадрами.

Бюджетные средства на выполнение мероприятий использованы в полном объеме.

Ответственным исполнителем изменения в муниципальную программу «Развитие кадрового потенциала бюджетной сферы Нязепетровского муниципального района» вносились постановлением от 05.02.2020 г. № 73, 13.5.2020 г. №220 и были направлены на финансирование мероприятие «Предоставление субсидии на приобретение жилья».

Бюджетная эффективность Программы определяется как отношение фактического объема средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, к запланированному в Программе и составляет 100%, достижение индикативных показателей 100%, что позволяет оценивать программу как высокоэффективную.

Заместитель главы муниципального района

 по социальным вопросам Н.В. Акишева