Приложение 3

к [Порядку](#sub_1) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Нязепетровского муниципального района

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Реализация молодежной политики в Нязепетровском муниципальном районе»

за 2020 год

Ответственный исполнитель: Администрация Нязепетровского муниципального района

таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1. | Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью | 509,9 | 453,9 | -56,0 | Ограничения на проведение мероприятийпо COVID-19 |
| 2. | Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью (софинансирование) | 20,0 | 20,0 | 0 |  |

Согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись, должность, ФИО специалиста финансового управления администрации Нязепетровского муниципального района)

таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели, ед.измерения % | Значения индикативных показателей | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории муниципального образования | 2884 | 1800 | -1084 | Ограничения на проведение мероприятийпо COVID-19  |
| 2 | Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования, min 20% | 20% | 20% |  |  |
| 3. | Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги). | 2 | 2 |  |  |
| 4. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории муниципального образования | 1392 | 1090 |  | Ограниченияна проведение мероприятийпо COVID-19 |
| 5. | Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в муниципальном образовании мероприятиях в сфере молодежной политики | 29 | 64 | +35 |  |
| 6. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность | 118 | 120 | +2 |  |
| 7. | Количество мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» | 8 | 15 | +7 |  |
| 8. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» | 120 | 130 | +10 |  |
| 9. | Количество молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования | 1 | 1 |  |  |

Бюджетные средства на выполнение мероприятий использованы не в полном объеме, так как не были проведены все запланированные мероприятия, в связи с ограничениями на проведение мероприятий по COVID-19 .

Бюджетная эффективность Программы определяется как отношение фактического объема средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, достижение 2 индикативных показателей достигло 78%, и 62% из-за невозможности проведения всех запланированных мероприятий, в связи с эпидемиологической ситуацией в районе, однако 4 из 9 показателей перевыполнены, что позволяет оценивать эффективность программы, как высокую.

Начальник управления по молодежной политике,

физической культуре и спорту Н.С. Миронова