Приложение 3

к [Порядку](#sub_1) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Нязепетровского муниципального района

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Нязепетровского муниципального района»

за 2020 год

Ответственный исполнитель: Администрация Нязепетровского муниципального района

таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1. |  Стимулирование и поддержка социально значимых проектов программ деятельности, реализуемых гражданскими активистами и СОНКО Нязепетровского района | 1 118,0 | 1118,0 | 0 |  |

Согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись, должность, ФИО специалиста финансового управления администрации Нязепетровского муниципального района)

таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели, ед. измерения % | Значения индикативных показателей | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Количество СО НКО на территории Нязепетровского муниципального района, участвующих в решении вопросов местного значения  | 4 | 5 | +1 |  Зарегистрирована СОНКО |
| 2 | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку из бюджета Нязепетровского муниципального района | 4 | 4 | 0 |  |
| 3 |  Количество участников мероприятий, проведенных СО НКО за счет средств бюджета Нязепетровского муниципального района | 500 | 503 | +3 |  Увеличено количество мероприятий, в т. ч. онлайн |
| 4 | Количество мероприятий, проведенных СО НКО за счет средств бюджета Нязепетровского муниципального района | 10 | 10 | 0 |  |
| 5 | Количество информационных сообщений в средствах массовой информации, на официальных сайтах, в социальных сетях о деятельности СО НКО  | 10 | 10 | 0 |   |
| 6 | Количество СО НКО, получивших консультативно-методологическую помощь | 4 | 4 | 0 |  |
| 7 | Количество мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности СО НКО на территории Нязепетровского муниципального района (ед.) | 2 | 2 | 0 |  |

В числе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы необходимо отметить:

 проведение конкурса предоставление субсидий негосударственными организациям;

 увеличение финансирование ряда мероприятий за счет привлечения внебюджетных средств;

активная деятельность вновь созданной СОНКО.

Бюджетные средства на выполнение мероприятий использованы в полном объеме.

Ответственным исполнителем изменения в муниципальную программу «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Нязепетровского муниципального района» не вносились.

Бюджетная эффективность Программы определяется как отношение фактического объема средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, к запланированному в Программе и составляет 100%, достижение индикативных показателей более 100%, что позволяет оценивать программу как высокоэффективную.

Заместитель главы муниципального района

 по социальным вопросам Н.В. Акишева