Отчет о ходе реализации муниципальной программы

*Развития туризма на территории Нязепетровского муниципального района*

за 2018 год

**Ответственный исполнитель**: Администрация Нязепетровского муниципального района

таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Обеспечение деятельности МБУ «Ресурс» | 400 400 | 400 000 | нет |  |

Согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись, должность, ФИО специалиста финансового управления администрации Нязепетровского муниципального района)

таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели, ед.измерения % | Значения индикативных показателей | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Разработка концепции развития туризма на территории Нязепетровского муниципального района | 1 | 1 | нет |  |
| 2 | Заключение инвестиционного соглашения между администрацией Нязепетровского муниципального района и частным инвестором о создании природного парка | 1 | 1 | нет |  |
| 3 | Подготовка для презентаций отдельных проектов туристического кластера | 1 | 1 | нет | Музей истории технологий народов Урала |
| 4 | Количество интернет-площадок, выставок и конференций с информацией о туристском потенциале Нязепетровского района | 5 | 6 | + 1 | 1. Сайт администрации Нязепетровского района2. Сайт АИР Челябинской области3. Сайт тур-охота.рф4. Выставка инвестиционных проектов регионального туристического форума «На Южный Урал» в г. Миассе.5. Бизнес-ангел <https://biznes-angel.online/projects/28969-fotoohota-na-medvedey>и 6. Бизнес-платформа<https://business-platform.ru/projects/p23585.html><https://business-platform.ru/projects/p23585.html> |

**Текстовая часть**

В 2018 году было изменено название программы. Убрана из названия конкретика, связанная с периодом действия программы. Финансовых изменений в программу не вносилось.

Оценку эффективности программы в соответствии с методикой по одному году определить пока невозможно, поскольку основные мероприятия растянуты по времени на более длительный период.

24 января 2018 года была утверждена Концепция развития туризма в Нязепетровском муниципальном районе, которая определила 3 самостоятельных зоны развития туризма:

1. Шемахинскую зону

2. Город Нязепетровск

3. Нязепетровское водохранилище

В качестве целевой аудитории оказания туристических услуг Концепция определила детей и семьи с детьми Уральского региона.

В рамках рассмотрения Нязепетровского муниципального района как туристского товара, в соответствии с утвержденной Концепцией развития туризма, в 2018 году была поставлена и решалась следующая основнаяцель**: Повышение привлекательности территории Нязепетровского района для целевой группы**.

В соответствии с этой целью решались следующие задачи:

1. Опираясь на ресурсный потенциал территории, **поиск и разработка идей и проектов** новых тематических образовательных и развлекательных площадок, которые могут быть интересны целевой аудитории.

2. **Поиск и привлечение к сотрудничеству профессиональных исполнителей** в деле подготовки и реализации выбранных проектов.

3. **Поиск и запуск правовых и хозяйственных механизмов**, которые обеспечивают реализацию выбранные туристские проекты.

4. **Поиск и привлечение инвестиций** в туристские проекты.

5**. Определение бренд-упаковки** для территории Нязепетровского муниципального района, как туристского продукта, и **апробирование методов продвижения информации** о ней.

В течение 2018 года эти задачи решались в отношении следующих выбранных площадок:

Шемахинская туристическая зона:

1. Межевское охотничье хозяйство

2. Участок реки Уфа от д. Перевоз до с. Шемаха

3. Отдельно выделен участок в районе устья речки Мельничная и скальной гряды Яман-Таш.

4. Шемахинское карстовое поле

5. Нязепетровский природный заказник

Город Нязепетровск:

1. Памятник промышленной архитектуры здание цеха на территории Нязепетровского литейно-механического завода.
2. Территория у недостроенной гостиницы на северо-западной окраине г. Нязепетровска

Шемахинская туристическая зона:

*Межевское охотничье хозяйство*

По задачам:

1. Определена как ключевая идея создания на этой территории Сафари парка - огороженной территории, насыщенной одомашненными и дикими животными, которых можно будет наблюдать в естественной среде обитания с тропинок и наблюдательных площадок.

2. С целью привлечения профессионалов для реализации этого проекта были установлены связи и приглашались на территорию специалисты из Москвы, Украины и Челябинска. Наиболее продуктивный контакт установлен со специалистом по национальным паркам с Украины Сергеем Гладкевичем и группой общественных экологов из Челябинска во главе с Евгением Поповым.

3. После сложного поиска с привлечением сотрудников министерства экологии, АИР, с организацией и проведением специального областного совещания, в котором участвовали руководители и ведущие специалисты министерств экономики, сельского хозяйства, управления лесами, управления Нижнеобского водного бассейна был найден и согласован вариант статуса этого сафари-парка - огороженное пастбище сельскохозяйственных животных.

В настоящее время продолжаются работы по оформлению земли под этот парк.

4. С индивидуальным предпринимателем В.В. Шмаудером в августе 2018 года подписано инвестиционное соглашение объемом 260 млн. рублей. По нему предприниматель обязался помимо создания сафари-парка построить гостиницу 3 звезды на окраине деревни Межевая, термальный бассейн и детский развлекательный комплекс. Но в связи с активизацией санкционного режима в отношении России, в инвестициях из Германии, на которые предприниматель рассчитывал, ему было временно отказано.

Тем не менее, в 2019 году В.В. Шмаудер обязался установить мост через речку Арганча для проезда тяжелой техники (~ 500 тыс. руб.), приобрести и установить трансформаторную подстанцию (~ 800 тыс. руб.), провести ремонт административного здания, а также выкупить у муниципалитета земли для создания сафари-парка площадью 240 гектаров.

Кроме того, во взятых на себя обязательствах предприниматель подтвердил свою готовность построить в 2019 году комплекс по наблюдению за дикими животными на территории Межевского охотничьего хозяйства стоимостью 300 тыс. руб.

5. Был проведен пробный заезд группы туристов на территорию Межевского охотничьего хозяйства, которые выразили серьезное недовольство состоянием дороги от границы со Свердловской областью до отворота к деревне Межевая.

*Участок реки Уфа от д. Перевоз до с. Шемаха*

По задачам:

1. Готовится к регистрации описание водного маршрута от деревни Перевоз до села Шемаха. Определены точки стоянок. В рамках студенческой дипломной работы кафедры дизайна ЮУрГУ осенью 2018 года начато проектирование кемпинговой площадки у моста через реку Уфа у деревни Перевоз.

2. После нескольких не очень удачных попыток организовать долгосрочное сотрудничество с несколькими ВУЗами, ведущими подготовку архитектурных дизайнеров и проектантов, удалось наладить взаимодействие с кафедрой дизайна ЮУрГУ. В настоящее время по заданию администрации Нязепетровского муниципального района выполняются две дипломные работы, еще двое студентов приступают к выполнению курсовой работы по отдельному проекту.

Остаются проблемы с привлечением и подготовкой инструкторов водного туризма для сопровождения тур групп.

3. С целью обеспечения контроля и управления передвижением туристов по реке Уфа на отмеченном участке, начаты в 2018 году и продолжают вестись переговоры с Министерством экологии Челябинской области, ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» с целью внести изменения в Положение о памятнике природы Участок реки Уфа между Тимофеевым и Зайкиным камнями и изменению его границ. В настоящее время дирекция ОГУ «Особо охраняемые...» готовит официальное заключение по нашему предложению изменения границ памятника природы и выступает со встречным предложением о передачи этого памятника под охрану МБУ «Ресурс». Эти изменения обеспечат возможность официального оформления стоянок на маршруте сплава по реке Уфа только на тех землях, которые будут переданны МБУ «Ресурс». Это, в свою очередь, даст возможность брать плату с проходящих групп водных туристов за оказанные на этих стоянках услуги.

Был изучен опыт взимания платы за прохождения по водному маршруту Природного парка «Оленьи ручьи».

4. Предприниматель В.В. Шмаудер обязался до наступления летнего туристического сезона 2019 года профинансировать межевание земли в выбранных местах стоянок в интересах МБУ «Ресурс» и организовать обустройство этих стоянок на общую сумму 350 тыс. руб.

5. В июне 2018 года в рамках инфотура для тур операторов Челябинской области, организованного совместно с бюро международного туризма «Спутник» был проведен короткий сплав участников тура от села Арасланово до устья речки Мельничная.

*Участок в районе речки Мельничная и скальной гряды Яман-Таш*

По задачам:

1. На этой площадке предполагается реализация сразу нескольких проектов. Сотрудниками «Станции юных натуралистов» Нязепетровска подготовлено описание экскурсионного маршрута к наскальным рисункам «Араслановская писаница».

 Администрацией Нязепетровского муниципального района и собственником базы отдыха «Зайкина горка» предпринимателем А.М. Зайцевым согласована и принята к разработке идея реконструкции водяной мельницы на речке Мельничная. Нязепетровским музейно-выставочным центром предоставлен ее старинный план на местности.

2. Проведены предварительные поиски специалистов, готовых осуществить проект и саму реконструкцию водяной мельницы.

Ведутся переговоры с центром детского туризма «Космос» об организации здесь с их участием детского лагеря с тематическими образовательными сменами (пейзажная фотография, подготовка юных инструкторов-спелеологов).

3. Проведена предварительная переписка с Нижнеобским территориальным водным управлением о возможности реконструкции водяной Мельницы на речке Мельничная. Получено от них подтверждение принципиальной возможности реализации этого проекта.

Ведутся переговоры об исключении устья речки Мельничная из границ памятника природы Участок реки Уфа между Тимофеевым и Зайкиным камнями. Пока их ход имеет положительную динамику.

4. Предприниматель А.М. Зайцев в ходе проведенных в декабре 2018 года переговоров заявил о своей готовности установить в 2019 году лестницы для безопасного входа туристов к плато с наскальными рисунками Араслановской писаницы и выхода с него.

Предприниматель А.М. Зайцев также заявил о своей готовности осуществить за счет собственных средств реконструкцию водяной мельницы на речке Мельничная после того, как этот участок будет выведен из состава памятника природы.

5. Ведутся переговоры с центром детского туризма «Космос» об организации в 2019 году семинара подготовки экскурсоводов Челябинской области на базе отдыха «Зайкина горка» у речки Мельничная.

*Шемахинское карстовое поле*

1. Сотрудниками «Станции юных натуралистов» Нязепетровска сделано описание для регистрации экскурсионного 2-х дневного маршрута по карстовым объектам в районе поселка Сказ.
2. В целях его апробации привлечены специалисты центра детского туризма «Космос» г. Челябинска.
3. Механизм перевода эксплуатации данного маршрута на коммерческую основу еще требует дополнительной проработки.
4. В поселке Сказ оборудованы 2 тур приюта. Один принадлежит частному предпринимателю, другой закреплен за «Станцией юных натуралистов» Нязепетровска.
5. Благодаря привлечению к сотрудничеству центра детского туризма «Космос» эта площадка уже получила дополнительную известность.

*Нязепетровский природный заказник*

По задачам:

1. Определена технология работы, разработан бизнес-план и выбраны 2 площадки для организации на них фотоохоты на медведей из укрытия. Сумма требуемых инвестиций составляет 1 млн. 700 тыс. руб.

2. Достигнута договоренность с егерями, которые способны и готовы организовать всю работу на площадках.

3. Достигнута договоренность с дирекцией ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» о их согласии предоставить площадки для фотоохоты на территории Нязепетровского природного заказника. Согласованы места размещения схронов и подкормочных площадок с арендатором леса.

4. Предложение для инвесторов размещалось на двух платных инвестиционных площадках (оплату я проводил из собственных средств). Был проявлен интерес, задавались уточняющие вопросы, но готовности вложить средства никто пока так и не проявил.

Город Нязепетровск

*Здание старинного цеха на территории Нязепетровского литейно-механического завода и прилегающая гродская территория*

По задачам:

1. Предложена к реализации идея создания в помещении цеха музея истории зарождения уральской промышленности от каменного века до Демидовских времен, обеспеченного современными техническими средствами и построенного по принципу живой истории - активного вовлечения посетителей в демонстрируемые процессы.

Эскизный проект музея выполнен. Сделано подробное описание его экспозиций и предполагаемых деятельностей. Рассчитана смета проекта.

 Продолжаются работы по эскизному проектированию в стиле эпохи начала XIX века прилегающей городской территории, включающей часть улицы К. Маркса, городского парка, набережной городского пруда.

1. В качестве разработчиков проекта было привлечено объединение молодых историков и археологов г. Челябинска – Центр исторических проектов «Археос» и кафедра дизайна ЮУрГУ в рамках выполнения студенческой дипломной работы.
2. Достигнута договоренность с владельцами Нязепетровского литейно-механического завода о их готовности передать здание цеха под размещение музейных экспозиций и посильной помощи в его создании и дальнейшей эксплуатации.
3. Средства на разработку проекта музея живой истории выделила челябинская компания «Модерн Гласс», с собственником и руководителем которой главой администрации Нязепетровского муниципального района В.Г. Селивановым был проведен ряд переговоров.

В 2019 году предполагается подготовка заявок на получение грантов под создание музея в фонд Президентских грантов, фонд Потанина, благотворительный фонд «Система», а также презентация проекта губернатору Челябинской области Б.А. Дубровскому с предложением софинансирования в реализации данного проекта.

1. Проект будет также презентован министерствам культуры и образования Челябинской области, как потенциальный участник образовательного процесса, рассказывающий в живой игровой форме об истории Урала.

*Площадка у недостроенной гостиницы на северо-западной окраине Нязепетровска*

По задачам:

1. Подана заявка на создание арт-объекта «Стоакровый лес Винни-Пуха» на Всероссийский конкурс «Культурный след».

На совместном совещании учредителей фонда «Бардым» и администрации г. Нязепетровска достигнута договоренность о создании под этим брендом на этой территории детского парка для детей от 3 до 7 лет. Определен пока предварительный набор его наполнения.

1. Кафедра дизайна ЮУрГУ предложила для выполнения эскизного проекта двух студентов 3-го курса. Начаты переговоры о взаимодействии с группой волонтеров, занимавшихся строительством снежного городка в Нязепетровске.
2. Поскольку часть выбранной территории попадает в Лесной фонд, в качестве варианта ее получения совместно с Нязепетровским лесничеством отрабатывается вариант организации здесь школьного лесничества с учебной программой обустройства лесопарковой зоны. Проект согласовывается с собственниками недостроенной гостиницы.

Будет требовать согласования с Нижнеобским территориальным управлением незаконно возведенная собственником гостиницы запруда на речке на муниципальных землях и возможность дальнейшего благоустройства берегов и русла этой речки выше пруда с устройством небольших запруд и водопадов.

1. Изучаются варианты подачи заявок на гранты. В том числе в фонд «Православная инициатива» и на областной экологический конкурс Министерства экологии.

Нязепетровское водохранилище

1. Подготовлена и размещена на сайтах Администрации Нязепетровского муниципального района и Агентства инвестиционного развития Челябинской области (АИР) презентация «Гидропарк на Нязепетровском водохранилище. Инвестиции в рыбалку и приключения».
2. Из-за недостатка временных и людских ресурсов активная маркетинговая деятельность по продвижению этого туристского продукта пока не ведется.
3. Муниципальные земли вблизи побережья зарезервированы на 3 года. Началась процедура перевода их из категории сельскохозяйственных в рекреационную.

Продвижение территории в информационном пространстве

Помимо работы по отдельным проектам велась также определенная деятельность по продвижению информации о Нязепетровском районе в целом. В частности:

- был подготовлен Туристский паспорт Нязепетровского района;

- создан раздел Туризм на сайте Нязепетровского муниципального района (к сожалению, из-за отсутствия специалиста по работе с сайтом, вся подготовленная информация до сих пор еще не размещена, как и не размещается готовящаяся новостная информация);

- создан сайт муниципального бюджетного учреждения «Ресурс» (http://тур-охота.рф/), где размещена информация о муниципальном охотничьем хозяйстве «Межевское» и организации сплава по р. Уфа.

- через «Фонд развития моногородов» РФ передана информация о туристических ресурсах и достопримечательностях Нязепетровского района для размещения на сайт Национального туристического портала Russia Travel;

- в мае 2018 г. приняли участие в выставке инвестиционных проектов регионального туристического форума «На Южный Урал» в г. Миассе;

- в июне 2018 г. был организован и проведен совместно с Челябинским бюро международного туризма «Спутник» инфотур по Нязепетровскому району для представителей туриндустрии Челябинска и Челябинской области;

- в августе 2018 г. подготовлено и передано в министерство культуры Челябинской области предложение земельного участка под размещение парка «SKAZKA» (г. Москва).

- в октябре 2018 г. на территории Нязепетровского водохранилища были проведены областные соревнования по рыбной ловле спиннингом с лодок на Кубок Челябинской области;

- сотрудникам Районного Дома культуры организовано и широко освещено в средствах массовой информации строительство кормушки для Йети;

- в настоящее время на странице в Фейсбуке <https://www.facebook.com/azapiski?fref=hovercard&hc_location=chat>

создается шутливая карта Челябинской области. В соответствии со складывающимся туристским брендом территории Нязепетровского муниципального района на ней нанесены обозначения: (Без)башенные краны. Медведи и Йети.

Совместно с Управлением туризма министерства культуры Челябинской области, другими муниципалитетами северной конурбации Челябинской области идет подготовка детских экскурсионных маршрутов для включения в школьную образовательную программу. Совместно с администрацией Верхнеуфалейского городского округа подготовлено 3 маршрута для разных возрастных групп.

Для привлечения дополнительных средств в реализацию программы зарегистрирован Фонд сохранения и развития рекреационных ресурсов северных территорий Южного Урала «Бардым».

28.01.2019 г.

***Старший экономист Управления экономического развития Администрации Нязепетровского муниципального района***

***И. М. Вотинов***