Отчет о ходе реализации муниципальной программы

**Развитие туризма на территории Нязепетровского муниципального района**

за 2020 год

Ответственный исполнитель: *ст. экономист управления экономического развития, сельского хозяйства и туризма Вотинов И.М.*

таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования | | Отклонение | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | Обеспчение деятельности МБУ «Ресурс» | 203 000 | 203 000 |  |  |

Согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись, должность,ФИО специалиста финансового управления администрации Нязепетровского

таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Индикативные показатели | Значения индикативных показателей | | Отклонение | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | Разработка проекта семейного парка | 1 | 1 | нет | На средства гранта Фондом «Бардым» разработан эскизный проект семейного парка на Еловом мысу городского пруда |
| 2 | Разработка презентации туристического кластера и других рекламных материалов | 1 | 1 | нет | По поручению Губернатора Челябинской области разработана Стратегия развития туризма на территории Челябинской области |
| 3 | Количество интернет-площадок, выставок и конференций с информацией о туристском потенциале Нязепетровского района | 2 | 8 |  | Публикации в сторонних источниках информации:  [https://www.cheltv.ru/portal-v-preispodnyuyu-5/](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.cheltv.ru%2Fportal-v-preispodnyuyu-5%2F&cc_key=) [https://www.cheltv.ru/ne-otvesti-glaz-na-yuzhnom/](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.cheltv.ru%2Fne-otvesti-glaz-na-yuzhnom%2F&cc_key=) [https://www.cheltv.ru/opasnaya-krasota/](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.cheltv.ru%2Fopasnaya-krasota%2F&cc_key=) [https://vecherka.su/articles/news/155383/](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvecherka.su%2Farticles%2Fnews%2F155383%2F&cc_key=) [https://gubernia74.ru/articles/news/1096853/](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgubernia74.ru%2Farticles%2Fnews%2F1096853%2F&cc_key=) [http://govp.info/soxranit-nasledie-drevnix-lyudej-i-p..](https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgovp.info%2Fsoxranit-nasledie-drevnix-lyudej-i-peredat-potomkam.html&cc_key=) [http://mayak-74.ru/news/uznyi-ural/05151](https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmayak-74.ru%2Fnews%2Fuznyi-ural%2F05151&cc_key=)  [https://gubernia74.ru/articles/articles/1099728/](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgubernia74.ru%2Farticles%2Farticles%2F1099728%2F&cc_key=) [https://chel.aif.ru/society/zhiteli\_nyazepetrovska\_po..](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchel.aif.ru%2Fsociety%2Fzhiteli_nyazepetrovska_poprosili_sdelat_tualety_na_turisticheskih_marshrutah&cc_key=) [http://www.vshodi-nagaibak.ru/news/0000012932/](https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.vshodi-nagaibak.ru%2Fnews%2F0000012932%2F&cc_key=)  [https://юраль.рф/places/mountains/nyazepetrovsk#/shem..](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--80awn4cg.xn--p1ai%2Fplaces%2Fmountains%2Fnyazepetrovsk%23%2Fshemahinskoe-karstovoe-pole&cc_key=)  А также участие в окружном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристский сувенир» |
| 4 | Строительство экотроп | 1 | 2 |  | Проведена маркировка пешеходных тур маршрутов к природным объектам Красный камень и Седов Камень. Обозначены информационными табличками подходы к пещерам Глиняная и Холодная Шемахинского карстового поля |

Текстовая часть

Муниципальный бюджет на реализацию программы Развития туризма на территории

Нязепетровского муниципального района в 2020 году выделил 203 тысячи рублей. Из них 200 тысяч рублей - на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ресурс» (оплата услуг бухгалтера по минимальной ставке) и 3 тысячи рублей дополнительно было выделено на обеспечение транспортом группы орнитологов, работавших летом 2020 года на территории Нязепетровского муниципального района. В обмен на это ими было взято обязательство подготовить путеводитель по орнитофауне Нязепетровского района.

На средства гранта Фондом «Бардым» подготовлен эскизный проект семейного парка на территории Елового мыса городского пруда. Благодаря этому достигнута договоренность с Главным Управлением лесами Челябинской области о передачи в бессрочное пользование этой территории МКДУ «Станция юных натуралистов» г. Нязепетровска. В целях продолжения работы по созданию природного парка начато сотрудничество с волонтерским движением «Хранители троп Урала».

Представители нязепетровского муниципального района были участниками всероссийского Фестиваля-конкурса «Туристический сувенир». Предприниматель Сергей Русин вышел в финал окружного этапа «Большой Урал».

При активном организаторском участии МКУДО «Станция юных натуралистов» г. Нязепетровска на площадке Шемахинского карстового поля прошел семидневный учебный спелеолагерь Ассоциации спелеологов Урала, в котором приняли участие около 50 спелеологов России и 20 любителей спелеологии Нязепетровского района.

Продолжаются работы по постановке на кадастровый учет земельных участков вдоль Уфы для организации на них стоянок для туристов водников.

По поручению Губернатора Челябинской области А.Л. Текслера была разработана Стратегия развития туризма в Нязепетровском муниципальном районе до 2035 года, которая получила одобрение Министерства экономического развития Челябинской области. Наш района наряду с Верхним Уфалеем, Каслями, Карабашом вошел в туристический кластер «Озерный край».

В конце 2020 года проведена маркировка пеших туристских маршрутов к природным объектам Красный камень и Седов камень. Предпринимателем Гончаровым табличками обозначены направления движения к пещерам Глиняная и Холодная Шемахинского карстового поля.

10.03.2020г.

Ст. экономист упр-я эк-го развития

Администрации Нязепетровского

муниципального района /И. М. Вотинов/