Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие дошкольного образования

в Нязепетровском муниципальном районе»

за  2020 год

Ответственный исполнитель:  Управление образования администрации Нязепетровского

муниципального района

таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования | 41 555,19355 | 38 361,77733 | 3 193,41622 | Кредиторская задолженность за декабрь 2020г., экономия в связи с установлением приборов учета тепла |
| 1.1 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования | 397,50 | 397,50 | 0,00 |  |
| 2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 43 704,90 | 43 704,90 | 0,00 |  |
| 3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области | 1 466,70 | 1 466,70 | 0,00 |  |
| 4. | Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы | 216,80 | 136,54546 | 80,25454 |  |
| 5. | Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных дошкольных образовательных организаций лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных дошкольных образовательных организаций требованиям пожарной и антитеррористической безопасности | 612,05262 | 577,94287 | 34,10975 | Услуга по обслуживанию АПС оказана не в полном объеме |
| 7. | Обеспечение приоритетного приема в дошкольные образовательные организации детей 5-6 лет (за 1-2 года до поступления в общеобразовательную организацию) в условиях дефицита мест | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8. | Формирование развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных организаций | 30,00 | 30,00 | 0,00 |  |
| 9. | Поддержание рациона питания детей в дошкольных образовательных организациях в пределах, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами | 10 768,00 | 10 604,66495 | 163,33888 | Уменьшение контингента воспитанников |
| 10. | Создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11. | Создание условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12. | Обеспечение соответствия профессионального уровня руководителей дошкольных образовательных организаций квалификационным требованиям | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13. | Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников и руководителей системы дошкольного образования | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Курсы повышения квалификации проводились в дистанционном формате |
| 14. | Проведение профессиональных конкурсов | 30,00 | 30,00 | 0,00 |  |
| 15. | Сокращение удельных показателей потребления топливно-энергетических ресурсов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО: | 98 811,15 | 95 310,03061 | 3 501,11939 |  |

Согласовано: Ведущий специалист отдела финансовых ресурсов /Ахметсидикова О.Ю./ _________________/

(подпись, должность, ФИО специалиста финансового управления администрации Нязепетровского муниципального района)

таблица 2

| № п/п | Индикативные показатели, ед. измерения % | Значения индикативных показателей | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Охват детей 1-7 лет дошкольным Образованием (процентов) | 73 | 71,08 | - 1,92 | В расчет охвата включены дети от 1 года, а в районе отсутствуют группы для детей раннего возраста (с 2 мес. до 1,5 лет). А также отсутствует потребность в их открытии. |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет (процентов) | 100 | 100 |  |  |
| 3. | Доступность дошкольного Образования для детей от 1,5 до 3 лет (процентов) | 80 | 100 |  | Все дети от 1,5 до 3 лет имеют возможность посещать ДОО |
| 4. | Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (процентов) | 67 | 100 |  | Все дети-инвалиды и дети с ОВЗ, имеют возможность посещать ДОО |
| 5. | Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО (процентов) | 100 | 100 |  |  |
| 6. | Удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку (процентов) | 100 | 100 |  |  |
| 7. | количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование (человек) | 133 | 28 |  | Уменьшилось количество льготников |
| 8. | количество муниципальных организаций дошкольного образования, в которых будет проведен капитальный ремонт зданий и сооружений (в единицах) | 4 | 4 |  |  |

Данные об использовании бюджетных ассигнований:

-федеральный бюджет — 0

-областной бюджет – 45619,48484

-местный бюджет -  49690,54577

Информация о внесенных изменениях:

от 10.01.2020 г. № 3 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 666»;

от 13.02.2020 г. № 94 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 666»;

от 11.03.2020 г. № 144 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 666»;

от 09.06.2020 г. № 276 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 666»;

от 04.09.2020 г. № 466 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 666»;

от 12.10.2020 г. № 558 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 666».

Дата: 11.03.2021 г.

Начальник

Управление образования

администрации Нязепетровского

муниципального района          		                                             Д.А. Галанов

Оценка эффективности использования бюджетных средств

в 2020 году на реализацию

муниципальной программы «Развитие дошкольного образования

в Нязепетровском муниципальном районе»

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные показатели

ДИП = 0,9179

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) =  Фактическое использование бюджетных средств / Плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 95 310 030,61 / 98 811 150 = 0,9646

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (О) = ДИП / ПИБС

О =  0,9179 / 0,9646 = 0,952 (низкая эффективность использования расходов)