**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

 **«Развитие образования вНязепетровском муниципальном районе»**

**за 2020 год**

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации Нязепетровского

муниципального района

таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1.                     | Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 94 412,10649 | 86 698,08218 | 7 714,02431 | Кредиторская задолженность за декабрь 2020г., экономия в связи с установлением приборов учета тепла |
| 2 | Исполнение судебных решений | 13 811,71300 | 13 811,71300 | 0,00000 |   |
| 3 | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 898,90000 | 898,90000 | 0,00000 |   |
| 4 | Проведение мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 7 572,91000 | 7 420,77690 | 152,13310 | Экономия по результатам проведенного аукциона |
| 5 | Капитальный ремонт фасада, отмостки МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска, находящегося по ул. Бархатовой, 15 в г. Нязепетровске Челябинской области | 2 264,28600 | 0,00000 | 2 264,28600 | Контракт заключен, работы не выполнены |
| 6 | Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования | 556,50000 | 556,50000 | 0,00000 |   |
| 7 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 105 971,32000 | 105 971,32000 | 0,00000 |   |
| 8 | Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому | 1 260,30000 | 1 260,30000 | 0,00000 |   |
| 9 | Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации |   |   | 0,00000 |   |
| 10 | Финансовое обеспечение получения дополнительного образования | 14 509,38757 | 14 283,84912 | 225,53845 | Кредиторская задолженность за декабрь 2020г., экономия в связи с установлением приборов учета тепла |
| 11 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования |   |   | 0,00000 |   |
| 12 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях |   |   | 0,00000 |   |
| 13 |  Государственная поддержка ОО в целях оснащения/ обновления их мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации образования |   |   | 0,00000 |   |
| 14 | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1 123,10000 | 1 022,29800 | 100,80200 | Экономия по результатам проведенного аукциона |
| 15 | Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 3 962,29000 | 3 962,29000 | 0,00000 |   |
| 16 | Реконструкция образовательных организаций |   |   | 0,00000 |   |
| 17 | Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся |   |   | 0,00000 |   |
| 18 | Создание условий для повышения квалификации работников образования | 42,73701 | 7,00000 | 35,73701 | Курсы повышения квалификации проводились в дистанционном формате |
| 19 | Единовременная выплата (в виде стипендии по договорам о целевом обучении | 76,00000 | 76,00000 | 0,00000 |   |
| 20 | Проведение конкурсов профессионального мастерства | 55,00000 | 20,18100 | 34,81900 | Планировалось проведение конкурсов профессионального мастерства |
| 21 | Учреждение 5 ежегодных премий Главы района лучшим педагогам | 80,00000 | 80,00000 | 0,00000 |   |
| 22 | Единовременное поощрение педагогов-наставников одаренных детей | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 |   |
| 23 | Участие победителей районных конкурсов профессионального мастерства в аналогичных конкурсах регионального уровня | 22,10000 | 0,00000 | 22,10000 | Планировалось участие в областном конкурсе |
| 24 | Организация и проведение мероприятия, посвященного профессиональному празднику День учителя | 5,00000 | 2,07500 | 2,92500 | Мероприятие проводились в дистанционном формате |
| 25 | Выплаты стипендий Главы района одаренным детям и талантливой молодежи | 80,00000 | 80,00000 | 0,00000 |   |
| 26 | Участие учащихся в НОУ, смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях. Организация и проведение НОУ, смотров, конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований | 100,00000 | 25,84025 | 74,15975 | Планировалось участие детей в областных олимпиадах |
| 27 | Организация проведения муниципального этапа спортивных соревнований "Президентские соревнования" и "Президентские спортивные игры" | 5,00000 | 4,25270 | 0,74730 |   |
| 28 | Поддержка программ дополнительного образования |   |   | 0,00000 |   |
| 29 | Поддержка районной газеты школьников "Калейдоскоп" | 30,00000 |   | 30,00000 | не были заключены договора (печать газеты не производилась) |
| 30 | Организация проведения районной конференции «Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: развитие востребовательности, привлекательности, результативности», посвящённая 100–летию дополнительного образования |   |   | 0,00000 |   |
| 31 | Оплата Интернет-трафика для дистанционного обучения детей-инвалидов |   |   | 0,00000 |   |
| 32 | Создание безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья  |   |   | 0,00000 |   |
| 33 | Обеспечение питанием детей, обучающихся в общеобразовательных организациях | 5 991,91192 | 5 858,38713 | 133,52479 | Уменьшение контингента учащихся |
| 34 | Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | 2 215,70000 | 2 200,68266 | 15,01734 |   |
| 35 | Организация бесплатного горячего питанияобучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 3 763,34000 | 3 763,34000 | 0,00000 |   |
| 36 | Питание детей с ОВЗ | 1 053,62857 | 1 053,25243 | 0,37614 |   |
| 37 | Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 1 475,30000 | 1 085,95111 | 389,34889 | Уменьшение контингента учащихся |
| 38 | Организации отдыха детей в каникулярное время в части приобретения продуктов питания для детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей и организацией одно-, двух- или трехразового питания, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся  | 2 608,86577 | 2 605,24077 | 3,62500 |   |
| 39 | Ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |   |   | 0,00000 |   |
| 40 | Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной и антитеррористической безопасности | 1 638,94389 | 1 510,05545 | 128,88844 | Услуга по обслуживанию АПС оказана не в полном объеме |
| 41 | Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных образовательных организаций лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам  |   |   | 0,00000 |   |
| 42 | Приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности | 3 258,16300 | 3 258,09800 | 0,06500 |   |
| 43 | Оборудование пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного, общего образования |   |   | 0,00000 |   |
| 44 | Оборудование пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам среднего общего образования |   |   | 0,00000 |   |
|   | ИТОГО: | 268 894,50322 | 257 566,38570 | 11 328,11752 |   |

Согласовано: Ведущий специалист отдела финансовых ресурсов /Ахметсидикова О.Ю./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись, должность, ФИО специалиста финансового управления администрации Нязепетровского муниципального района)

таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативныепоказатели, ед. измерения % | Значения индикативных показателей | отклонения | примечание |
| план | факт |
| 1. | удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах); | 52 | 60 | + 8 |  |
| 2 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых будет создана (обновлена) материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (в единицах); | 1 | 1 |  | В МКОУ СОШ № 1 создана «Точка роста» |
| 3 | Количество общеобразовательных организаций, в которых будет внедрена целевая модель цифровая образовательная среда (в единицах); | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых будут проведены ремонтные работ по замене оконных блоков (в единицах); | **1** | 1 |  | - |
| 5 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых будут проведены мероприятия по благоустройству зданий в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации  | 2 | 2 | - | МКОУ Араслановская СОШ, МКОУ Араслановская ООШ |
| 6 | Количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарным нормам (в единицах); | 6 | 6 |  | - |
| 7 | Доля обучающихся во вторую смену в общеобразовательных организациях (в процентах) | 7,1 | 4,2 |  | - |
| 8 | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы (в процентах); | 40 | 60 |  | -  |
| 9 | Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации (в процентах) | 100 | 100 |  | - |
| 10. | Доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевших возможность выбора программ обучения, в общей численности учителей (в процентах) | 80 | 80 |  | - |
| 11. | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей (в процентах) | 40 | 40 |  |  |
| 12. | доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (в процентах); | 0 | 0 |  |  |
| 13. | Количество лучших педагогических работников, которым выплачено денежное поощрение (человек) | 5 | 5 |  |  |
| 14. | доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (в процентах); | 0 | 100 |  |  |
| 15. | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (в процентах) | 75 | 75 |  |  |
| 16. | удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (в процентах); | 40 | 40 |  |  |
| 17. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (в процентах) | 100 | 100 |  |  |
| 18. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста (в процентах) | 97 | 97 |  |  |
| 19. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей - инвалидов данного возраста(впроцентах) | 14 | 35 |  |  |
| 20. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (в процентах) | 7,1 | 10 |  | В ОО создаётся условно доступная среда |
| 21. | Доляобразовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций (в процентах) | 7,1 | 10 |  | В ОО создаётся условно доступная среда |
| 22. | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию (в процентах) *(доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, в общем размере субсидии местному бюджету перечисленной муниципальному образованию)* | 100 | 100 |  |  |
| 23. | Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся (в процентах) *(доля обучающихся из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся)*  | 100 | 100 |  |  |
| 24. | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией). (в процентах)  | 100 | 100 |  | . |
| 25. | Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования (в процентах) | 100 | 100 |  |  |
| 26. | доля зданий образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности (в процентах). | 100 | 100 |  |  |
| 27. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем числе детей в возрасте от 6 до 18 лет (в процентах) | 78,8 | 50 | - 28,8  | В связи с пандемией COVID-19 |
| 28. | Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (в процентах); | 0 | 0 |  |  |
| 29. | Отдыха детей и их оздоровления (в процентах); доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (в процентах);  | 0,52 | 0,51 | -0,01 | В связи с пандемией COVID-19 |
| 30. | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел (в процентах). | 13,3 |  28,0 | +14,5 |  |
| 31. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных всельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы (единиц) | 0 | 0 |  |  |
| 32. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем иоборудованием (единиц) | 0 | 0 |  |  |
| 33. | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию (в процентах) | 0 | 0 |  | Субсидия местному бюджету на оборудование ППЭ не предоставлялась |
| 34. | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Нязепетровского района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком (в процентах); | 37,9 | 37,9 |  |  |
| 35. | Доля образовательных организаций, в которых созданы и функционируют системы оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общем количестве муниципальных образовательных организаций (впроцентах) | 55 | 55 |  |  |
| 36. | Доля образовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве образовательных организаций (впроцентах) | 22 | 40 | -100 |  |

**Данные об использовании бюджетных ассигнований:**

-федеральный бюджет — 13993,52942

-областной бюджет – 116732,39

-местный бюджет - 126840,47060

**Информация о внесенных изменениях:**

от 10.01.2020 г. № 2 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 667»;

 от 13.02.2020 г. № 95«О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 667»;

 от 11.03.2020 г. №146«О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 667»;

 от 01.04.2020 г. № 180«О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 667»;

 от 09.06.2020 г. № 275«О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 01.11.2017 г. № 667»;

 от 08.07.2020 г. № 337 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 667»;

 от 10.07.2020 г. № 347«О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 667»;

 от 04.09.2020 г. № 465«О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 667»;

 от 07.10.2020г. № 544 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 667»;

 от 12.10.2020г. № 557 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 667»;

 от 22.10.2020 г. № 580«О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 07.11.2017 г. № 667».

Дата:

Начальник

Управление образования

администрации Нязепетровского

муниципального района Д.А. Галанов

**Оценка эффективности использования бюджетных средств**

**в 2020 году на реализацию**

**муниципальной программы «Развитие образования**

**в Нязепетровском муниципальном районе»**

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные показатели

ДИП = **1,1127**

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) = Фактическое использование бюджетных средств / Плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 257 566 385,7 / 268 894 503,22 = **0,958**

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (О) = ДИП / ПИБС

О = 1,1127 / 0,958 = 1,161 (высокая эффективность использования расходов)