Приложение 3

к [Порядку](#sub_1) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Нязепетровского муниципального района

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Нязепетровского муниципального района»

за 2019 год

Ответственный исполнитель: Администрация Нязепетровского муниципального района

таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1. | Проведение конкурсов на предоставление субсидий негосударственными организациям, в том числе СОНКО | 50,0 | 50,0 | 0 |  |

Согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись, должность, ФИО специалиста финансового управления администрации Нязепетровского муниципального района)

таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели, ед.измерения % | Значения индикативных показателей | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Количество СО НКО на территории Нязепетровского муниципального района, участвующих в решении вопросов местного значения  | 3 | 4 | +1 |  Зарегистрирована СОНКО |
| 2 | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку из бюджета Нязепетровского муниципального района | 3 | 4 | +1 |  Предоставлена субсидия по конкурсу |
| 3 |  Количество участников мероприятий, проведенных СО НКО за счет средств бюджета Нязепетровского муниципального района | 450 | 457 | +7 |  Увеличено количество мероприятий |
| 4 | Количество мероприятий, проведенных СО НКО з6а счет средств бюджета Нязепетровского муниципального района | 8 | 8 | 0 |  |
| 5 | Количество информационных сообщений в средствах массовой информации, на официальных сайтах, в социальных сетях о деятельности СО НКО  | 8 | 9 | +1 |  Информационное сопровождение проекта «Сказки елового леса» |
| 6 | Количество СО НКО, получивших консультативно-методологическую помощь | 3 | 3 | 0 |  |
| 7 | Количество мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности СО НКО на территории Нязепетровского муниципального района (ед.) | 1 | 1 | 0 |  |

В числе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы необходимо отметить:

 проведение конкурсапредоставление субсидий негосударственными организациям;

 увеличение финансирование ряда мероприятий за счет привлечения внебюджетных средств;

активная деятельность вновь созданной СОНКО.

Бюджетные средства на выполнение мероприятий использованы в полном объеме.

Ответственным исполнителем изменения в муниципальную программу «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Нязепетровского муниципального района» не вносились.

Бюджетная эффективность Программы определяется как отношение фактического объема средств, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, к запланированному в Программе и составляет 100%, достижение индикативных показателей более 100%, что позволяет оценивать программу как высокоэффективную.

Заместитель главы муниципального района

по социальным вопросам Н.В. Акишева