Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальной собственностью на территории

 Нязепетровского муниципального района»

за 2019 год

Ответственный исполнитель: Председатель Комитета Суслукина Оксана Владимировна

таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, в т.ч.: | 3459,755 | 3458,674 | 1,081 | Остаток неосвоенных денежных средств у МУП «СЕЗ» |
| 1.1 | оценка имущества, находящегося в собственности Нязепетровского муниципального района | 199,756 | 199,756 | 0 |  |
| 1.2 | содержание муниципального имущества казны (оплата коммунальных услуг, содержание общего имущества в многоквартирных домах, оплата за теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение) | 651,211 | 651,211 | 0 |  |
| 1.3 | прочие расходы (уплата налогов с продажи имущества муниципальной казны, иных налогов с имущества муниципальной казны) | 31,696 | 31,696 | 0 |  |
| 1.4 | прочие услуги (уплата тарифа нотариусу за заверение правоустанавливающих документов по объектам муниципальной собственности, казны, приобретение программного продукта «Полигон: Изменение кадастра») | 11,88 | 11,88 | 0 |  |
| 1.5 | долевое финансирование капитального ремонта муниципальных помещений в многоквартирных домах, в том числе: | 404,668 | 404,668 | 0 |  |
| 1.5.1 | уплата взносов на капитальный ремонт Региональному оператору капитального ремонта общего имущества в МКД Челябинской области | 355,887 | 355,887 | 0 |  |
| 1.5.2 | уплата взносов на капитальный ремонт на специальный счет МКД Свердлова, 23 | 44,629 | 44,629 | 0 |  |
| 1.5.3 | оплата за предоставление платежных документов для уплаты взносов на капитальный ремонт на специальный счет МКД Свердлова, 23 | 4,152 | 4,152 | 0 |  |
| 1.6 | Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 383,598 | 382,517 | 1,081 | Субсидия МУП «Служба единого заказчика» |
| 1.6.1 | мероприятия, связанные с постановкой на учет бесхозяйных недвижимых вещей, выявленных на территории Нязепетровского городского поселения: | 15,775 | 15,775 | 0 |  |
| 1.6.1.1 | запрос справки, содержащая сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объекты недвижимости | 14,65 | 14,65 | 0 |  |
| 1.6.1.2 | размещение информационного сообщения в СМИ | 1,125 | 1,125 | 0 |  |
| 1.6.1.3 | проведение кадастровых работ | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6.2 | регистрация права хозяйственного ведения | 22,0 | 22,0 | 0 |  |
| 1.6.3 | оплата коммунальных услуг, выполнение работ по ремонту и содержанию муниципального имущества находящегося в собственности Нязепетровского муниципального района: | 305,272 | 304,191 | 1,081 |  |
| 1.6.4 | прочие затраты (проведение строительной экспертизы муниципального имущества, оплата определения рыночной стоимости величины арендной платы при сдаче в аренду нежилого помещения) | 8,0 | 8,0 | 0 |  |
| 1.6.5 | оплата государственной пошлины при обращении в суд с исковым заявлением | 6,0 | 6,0 | 0 |  |
| 1.6.6 | мероприятия по технической инвентаризации (паспортизации) муниципального имущества | 26,551 | 26,551 | 0 |  |
| 1.6.7 | Прочие затраты (проведение строительной экспертизы муниципального имущества, оплата определения рыночной стоимости величины арендной платы при сдаче в аренду нежилых помещений) | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | приобретение имущества в казну | 1761,84 | 1761,84 | 0 |  |
| 2 |  Мероприятия землеустройства и землепользования по объектам муниципальной собственности и казны: | 201,663 | 201,663 | 0 |  |
| 2.1 | проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности | 26,025 | 26,025 | 0 |  |
| 2.2 | проведение комплекса землеустроительных работ  | 175,638 | 175,638 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 3661,418 | 3660,337 | 1,081 |  |

таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели,  | Значения индикативных показателей | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Поступления от приватизации в рамках Закона № 178 – ФЗ (тыс. руб.) | 2150,0 | 2182,9 | +32,9 |  |
| 2 | Поступления по заключенным договорам купли- продажи в рамках № 159 – ФЗ (тыс. руб.) | 1340,2 | 1385,5 | +45,3 |  |
| 3 | Государственная регистрация прав собственности Нязепетровского муниципального района на объекты недвижимости имущества (единиц) | 18 | 18 | 0 |  |
| 4 | Количество объектов поставленных на регистрационный учет в качестве бесхозяйной недвижимой вещи (единиц) | 10 | 5 | -5 |  |
| 5 | Количество бесхозяйных недвижимых вещей признанных муниципальной собственностью (единиц) | 9 | 4 | -5 |  |
| 6 | Поступления в бюджет Нязепетровского муниципального района от управления муниципальным имуществом и земельными участками и их использования, в том числе (тыс. руб.): | 5551,5 | 5654,5 | +103,0 |  |
| 6.1 | Поступление арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (городское поселение) | 1200,0 | 1226,5 | +26,2 |  |
| 6.2 | Поступление арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Нязепетровского муниципального района | 290,0 | 295,2 | +5,2 |  |
| 6.3 | Поступление арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (сельские поселения) | 491,0 | 495,8 | +4,8 |  |
| 6.4 | Поступления в бюджет Нязепетровского муниципального района от использования (аренды) имущества | 3031,5 | 3082,5 | +5,1 |  |
| 6.5 | Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 539,0 | 549,2 | +10,2 |  |
| 6.6 | Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена | 0 | 5,2 | 5,2 |  |
| 7 | Количество земельных участков под объектами недвижимости, под которыми необходимо формирование земельного участка | 5 | 20 | +15 |  |

Текстовая часть

В течение 2019 года в МП «Управление муниципальной собственностью на территории Нязепетровского муниципального района» вносились следующие изменения:

постановления администрации от 26.12.2018 г. № 937, от 14.02.2019 г. № 108, от 13.03.2019 № 159, от 22.03.2019 № 182, от 19.04.2019 № 240, от 17.05.2019 № 310, от 17.06.2019 № 386, от 02.07.2019 № 425, от 30.07.2019 № 477, от 20.09.2019 № 586, от 08.10.2019 № 622, от 15.11.2019 № 692.

Оценка эффективности использования бюджетных средств составила 1,14.

Председатель Комитета О.В. Суслукина