Отчет администрации Нязепетровского муниципального района

о реализации муниципальной программы «Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления и решение выявленных в ходе анализа проблем, связанных с низкой оценкой населения, на 2018 – 2020 годы»

*(постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 02.07.2018 г. № 372)*

за 2020 год

Отчет о выполнении целевых показателей Программы за 2020 год

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2017  год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
| план | факт |
|  | Количество  респондентов | чел. | 322 | 278 | 208 | 530 | 130 |
|  | Удовлетворенность деятельностью Главы | % | 33,8 | 35,3 | 19,2 | 52,3 | 30,8 |
|  | Удовлетворенность деятельностью администрации | % | 32,2 | 33,08 | 18,1 | 49,3 | 30,8 |
|  | Удовлетворенность организацией транспортного обслуживания | % | 28,5 | 39,8 | 26,8 | 36,9 | 33,9 |
|  | Удовлетворенность качеством дорог | % | 5,7 | 15,4 | 7,8 | 10,2 | 3,9 |
|  | Удовлетворенность состоянием внутридворовых территорий | % | 17,2 | 36,06 | 21,3 | 28,8 | 38,5 |
|  | Удовлетворенность уровнем организации водоснабжения (водоотведения) | % | 44,3 | 44,19 | 45,0 | 46,3 | 54,6 |
|  | Удовлетворенность уровнем организации теплоснабжения | % | 60,0 | 47,39 | 42,7 | 65,0 | 46,9 |
|  | Удовлетворенность уровнем организации электроснабжения | % | 48,7 | 45,39 | 38,5 | 59,2 | 46,9 |
|  | Удовлетворенность уровнем организации газоснабжения | % | 29,9 | 39,03 | 31,0 | 40,4 | 39,2 |
|  | Удовлетворенность населения благоустройством территории | % | 18,1 | 35,21 | 18,3 | 28,6 | 32,3 |
|  | Средняя удовлетворенность населения эффективностью деятельности руководителей местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений  (учитываются показатели п.п. 4,5,7-10 в соответствии с приказом Минэкономразвития Челябинской области от 25.03.2016 г. № 84 (с изменениями от 23.03.2017 г. № 75) | % | 36,2 | 38,53 | 32,0 | 43,0 | 37,6 |

Отчет о реализации мероприятий Программы за 2020 год

Таблица № 2

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Показатель (единицы измерения) | Целевое значение показателя | Ожидаемый результат реализации мероприятий | Фактический результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Организация решения проблем, выявленных в ходе опроса населения | | | | | | |
| Организация транспортного обслуживания | | | | | | |
|  | Выполнение утверждённого графика организации пассажирских перевозок общественным транспортом, снижение количества невыполненных рейсов по причинам технических неисправностей общественного транспорта | 2018-2020 | количество автобусных маршрутов  количество рейсов  объем перевозок  пассажирооборот | не более 2 | не менее 6;  не менее 2752;  не менее 15,7 тыс. чел.;  не менее 1586,0 тыс. пасс.км; | 6 маршрутов;  1732 рейсов;  14,8 тыс.чел;  536,3 тыс.пасс.км. |
|  | Организация и проведение конкурса (аукциона) на право осуществления пассажирских перевозок общественным транспортом на 2019 год | 3-4 квартал 2018, 2019,2020 гг. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района, в общей численности населения, % | 98,9 | улучшение  организации пассажирских перевозок общественным транспортом | 100% |
|  | Приобретение в муниципальную собственность транспортной единицы, предназначенной для пассажирских перевозок, для последующей передачи исполнителю контракта, заключенного по результатам конкурса (аукциона) | 2018-2020 | Единица ТС | 2 | улучшение  организации пассажирских перевозок общественным транспортом | 0 шт. |
| Качество дорог | | | | | | |
|  | Реализация муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства  в Нязепетровском муниципальном районе  на 2018 — 2020 годы» | 2018-2020 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным требованиям, % | 2018 г. - 30%;  2019 г. - 40%;  2020 г. -50% | улучшение состояние дорог общего пользования местного значения | 42% |
| 2018-2020 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, поставленных на кадастровый учет, % | 100 | улучшение состояние дорог общего пользования местного значения | 43% |
|  | Осуществление контроля за производством, технологией и качеством проведенного ремонта автомобильных дорог | 2018-2020 | соответствие проведённого ремонта установленным стандартам и ГОСТам, % | 100 % | улучшение состояние дорог общего пользования местного значения | 100% |
| Организация водоснабжения (водоотведения), теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения | | | | | | |
|  | Мониторинг качества предоставляемых населению коммунальных услуг | 2018-2020 | - | - | оперативное решение возникающих аварийных ситуаций | Аварийные ситуации решаются оперативно |
|  | Организация оперативного устранения возникающих аварийных ситуаций | по мере необходимости | сроки устранения аварий соответствуют установленным предельным нормативным срокам, в % случаев | 100 % | оперативное решение возникающих аварийных ситуаций | 100% |
|  | Передача инфраструктурных объектов водоснабжения (водоотведения), теплоснабжения в концессию | 2018-2020 | Количество концессионных соглашений | 3 | улучшение качества предоставляемых услуг;  снижение тарифа на услуги | 3 концессионных соглашения. Тарифы не снижены. Утверждены Министерством тарифного регулирования Челябинской области |
| Благоустройство территории и состояние внутридворовых территорий | | | | | | |
|  | Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном районе на 2018 -2022 годы» | 2018-2022 | доля благоустроенных объектов от числа запланированных в программе | 100% | снижение социальной напряженности путем благоустройства территорий общественного пользования | 100% |
| 2018-2020 | доля благоустроенных объектов от числа запланированных в программе | 100% | снижение социальной напряженности путем благоустройства дворовых территорий | 100% |
|  | Осуществление контроля за качеством проведенных работ по благоустройству территорий общественного пользования и внутридворовых территорий | 2018-2020 | соответствие проведённого ремонта установленным стандартам, % | 100 % | контроль за качеством проведенных работ | 100% |
|  | Организация учета мнения граждан при формировании перечня объектов благоустройства территории общественного пользования для включения их в муниципальную программу на 2019-2021 года путем:   * проведения общественных обсуждений; * интернет-голосования; * на основании обращений граждан. | 01.09.2018 | доля граждан, участвующих в обсуждении перечня от численности населения городского поселения, %; | Не менее 12% | снижение социальной напряженности путем учета мнения населения | 12,9 % |
|  | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 г. | 2019-2024 | Среднее значение индекса качества городской среды, балл | 149 | снижение социальной напряженности путем увеличения доли городов с благоприятной городской средой | Дата сдачи стат. отчета №1 ИКС до 01.02. 2021 г. (расчет результата) |
|  | Корректировка муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном районе» | 10.2018 | Перечень объектов  сформирован  (да – 1; нет – 0) | 1 | утверждение муниципальной программы с изменениями и дополнениями | 1 |
| Задача 2. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления Нязепетровского муниципального района | | | | | | |
|  | Обеспечение наполняемости и поддержания в актуальном состоянии официального сайта Нязепетровского муниципального района | 2018-2020 | наличие на сайте актуальной информации о деятельности органов местного самоуправления Нязепетровскогомуниципального района  (да – 1; нет – 0) | 1 | информирование населения о деятельности органов местного самоуправления | 1 |
|  | Организация публикаций в районной газете «Газета «Нязепетровские вести» | 2018-2020 | Количество публикаций в районной газете, единиц | Не менее 1 в месяц | информирование населения о деятельности органов местного самоуправления | 5 шт. в месяц |
|  | Проведение личных приемов граждан Главой Нязепетровского муниципального района и главами поселений района | 2018-2020 | доля проведённых приемов от числа приемов, предусмотренных графиком приемов | 100 % | прямой контакт населения органами власти | 100 % |
|  | Подготовка качественных и своевременных ответов на поступающие обращения граждан | 2018-2020 | коэффициент исполнительной дисциплины | 1 | учет и реализация (организация реализации) поступающих обращений граждан | 1 |
|  | Проведение сходов граждан с личным участием в них руководителей органов местного самоуправления | 2018-2020  (по мере необходимости) | количество проведенных сходов в год | не менее 1 | учет и реализация (организация реализации) проблемных вопросов | 26 |
|  | Проведение общественных обсуждений, публичных слушаний проектов нормативных-правовых актов | 2018-2020 | доля НПА прошедших общественные обсуждения и публичные консультации от числа проектов НПА которые должны проходить указанные процедуры в соответствии с действующим законодательством | 100 % | учет мнения населения в процессе законотворчества | 100 % |
| Задача 3. Увеличение числа респондентов, принимающих участие в опросе населения | | | | | | |
| Регистрация на портале Госуслуг | | | | | | |
|  | Популяризация возможностей получения государственных и муниципальных услуг через портал Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) | 2018-2020 | количество публикаций, объявлений | Не менее 4 в год | увеличение числа жителей района, зарегистрированных на портале Госуслуг | 28 шт. |
|  | Организация регистрации на портале Госуслуг работников бюджетной сферы Нязепетровского муниципального района | 2018-2020 | доля работников бюджетной сферы района, зарегистрированных на портале Госуслуг, | 2018 г. – 65 %  2019 г. – 80 %  2020 г. – 100 % | увеличение числа пользователей порталом Госуслуг | 100 % |
| Увеличение респондентов, принявших участие в опросе населения «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» | | | | | | |
|  | Регулярное оповещение населения Нязепетровского муниципального района о проведении опроса населения через официальные сайты, районную газету, социальные сети | в течение года | Количество публикаций, объявлений, единиц | Не менее 10 | увеличение числа жителей района, приявших участие в опросе населения | 12 |