Приложение 3

 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Нязепетровского муниципального района

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

**«Развитие кадрового потенциала бюджетной сферы Нязепетровского муниципального района на 2018 -2020 годы»**

 **а 2018 год**

 Ответственный исполнитель: Администрация Нязепетровского муниципального района

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) | отклонение | примечание |
| план | факт |
| 1 | Целевое обучение | 35,15 | 35,15 | 0 |  |
| 2 | Выплата стипендий | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
| 3 | Предоставление субсидии на приобретение жилья | 1 000, о | 1 000,0 | 0 |  |

Согласовано:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативный показатель % | Значение индикативных показателей | отклонение | примечание |
| план | факт |
| 1 | Увеличение числа привлеченных и молодых специалистов в бюджетной сфере Нязепетровского муниципального района | 4 | 2 | 0 |  |
| 1.1 | в системе образования | 2 | 2 | 0 |  |
| 1.2 | в системе здравоохранения | 2 | 0 | -2 | Приступившие к работе вновь кадры не подходят под категорию молодых специалистов |
| 1.3 | в системе физической культуры и спорте | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | в системе культуре | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Укомплектовать учреждений бюджетной сферы Нязепетровского муниципального района квалифицированными кадрами | 81 | 82 | +1 |  |

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала бюджетной сферы Нязепетровского муниципального района на 2018 -2020 годы» планируемые мероприятия выполнены, финансирование составило 100%.

Финансовые средства использованы в полном объеме, достигнуты основные плановые индикативные показатели. Укомплектованность бюджетной сферы составила 82%, приступили к работе 2 молодых специалиста.

 В течение 2018 года вносилось 2 изменения в программу, что было связано с увеличением финансирования(позволило предоставить субсидию на приобретение жилья врачу и осуществление единовременной выплаты молодым специалистам).

 Оценка эффективности в соответствии с методикой определенной муниципальной программой: привлечены 2 молодых специалиста в бюджетную сферу района; укомплектованность учреждений бюджетной сферы Нязепетровского муниципального района 82%.

28.02.2019 года

Заместитель главы муниципального района

по социальным вопросам Н.В. Акишева