

**Администрация Нязепетровского муниципального района**

**Челябинской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |
| --- |
|  |

**от 24.07.2020 г. № 367**

**г. Нязепетровск**

О внесении изменения в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 29.11.2017 г. № 742

С целью корректировки ресурсного обеспечения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном районе», руководствуясь постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 15.11.2016 г. № 626 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (с изменениями, утвержденными постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 13.11.2018 г. № 699), администрация Нязепетровского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 29.11.2017 г. № 742 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном районе» (в редакции постановления администрации Нязепетровского муниципального района от 31.03.2020 г. № 173) следующее изменение:

приложение 1 к муниципальной программе, утвержденной указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее     постановление    подлежит     размещению    на    официальном    сайте Нязепетровского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности

главы Нязепетровского

муниципального района Ю.М. Педашенко

Приложение 1

к постановлению администрации Нязепетровского муниципального района 24.07.2020 г. № 367

Приложение 1 к муниципальной программе **«**Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном районе»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий (объектов) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021\* | 2022\* | 2023\* | 2024\* | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном районе» | Итого | 5062,400 | 5954,500 | 5565,660 | 6211,620 | 10964,200 | 6500,000 | 6500,000 | 46758,380 |
| ФБ | 3979,000 | 5687,600 | 4712,300 | 5903,500 | 6155,000 | 6155,000 | 6155,000 | 38747,400 |
| ОБ | 933,400 | 236,900 | 797,700 | 246,000 | 4744,200 | 280,000 | 280,000 | 7518,200 |
| МБ\*\* | 150,000 | 30,000 | 55,660 | 62,120 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 492,780 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.** | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Итого | 2923,056 | 0 | 0 | 3163,945 | 3046,500 | 3046,500 | 3046,500 | 15226,501 |
| ФБ | 2297,495 | 0 | 0 | 3007,001 | 2884,801 | 2884,801 | 2884,801 | 13958,899 |
| ОБ | 538,950 | 0 | 0 | 125,302 | 131,234 | 131,234 | 131,234 | 1057,954 |
| МБ\*\* | 86,611 | 0 | 0 | 31,642 | 30,465 | 30,465 | 30,465 | 209,648 |
| Внебюдж. Средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | Итого | 1731,958 | 1743,730 | 2707,926 | 3047,675 | 3453,500 | 3453,500 | 3453,500 | 19591,789 |
| ФБ | 1361,303 | 1665,571 | 2292,731 | 2896,499 | 3270,199 | 3270,199 | 3270,199 | 18026,701 |
| ОБ | 319,337 | 69,374 | 388,114 | 120,697 | 148,766 | 148,766 | 148,766 | 1343,820 |
| МБ\*\* | 51,318 | 8,785 | 27,081 | 30,479 | 34,535 | 34,535 | 34,535 | 221,268 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Благоустройство мест массового отдыха населения (парков) | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 4464,200 | 0 | 0 | 4464,200 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4464,200 | 0 | 0 | 4464,200 |
| МБ\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 407,386 | 4210,770 | 2857,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7475,890 |
| ФБ | 320,202 | 4022,029 | 2419,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6761,800 |
| ОБ | 75,113 | 167,526 | 409,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652,225 |
| МБ\*\* | 12,071 | 21,215 | 28,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,865 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Отбор лучших реализованных проектов по благоустройству и представление их в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Без финансирования | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 7. | Формирование перечня мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Без финансирования | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 8. | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве | Без финансирования | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 9. | Повышение среднего значения индекса качества городской среды | Без финансирования |  |  | - | - | - |  |  |  |
| 10. | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; | Без финансирования |  |  | - | - | - |  |  |  |
|  | Нязепетровское городское поселение | | | | | | | | | |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном районе» | Итого | 5062,400 | 5954,500 | 5565,660 | 6211,620 | 10964,200 | 6500,000 | 6500,000 | 46758,380 |
| ФБ | 3979,000 | 5687,600 | 4712,300 | 5903,500 | 6155,000 | 6155,000 | 6155,000 | 38747,400 |
| ОБ | 933,400 | 236,900 | 797,700 | 246,000 | 4744,200 | 280,000 | 280,000 | 7518,200 |
| МБ\*\* | 150,000 | 30,000 | 55,660 | 62,120 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 492,780 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | из общего объема по направлению благоустройство дворовых территорий: | Итого | 3330,442 | 4210,770 | 2857,734 | 3163,945 | 3046,500 | 3046,500 | 3046,500 | 22702,391 |
| ФБ | 2617,697 | 4022,029 | 2419,569 | 3007,001 | 2884,801 | 2884,801 | 2884,801 | 20720,699 |
| ОБ | 614,063 | 167,526 | 409,586 | 125,302 | 131,234 | 131,234 | 131,234 | 1710,179 |
| МБ\*\* | 98,682 | 21,215 | 28,579 | 31,642 | 30,465 | 30,465 | 30,465 | 271,513 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них по мероприятиям (объектам): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 8, № 10 по ул. К. Либкнехта, в том числе: предоставления субсидий на  возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов | Итого | 282,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,459 |
| ФБ | 222,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,010 |
| ОБ | 52,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,080 |
| МБ\*\* | 8,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,369 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 14, № 16 по ул. К. Либкнехта, в том числе: предоставления субсидий на  возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим  лицам | Итого | 403,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,518 |
| ФБ | 317,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317,161 |
| ОБ | 74,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,400 |
| МБ\*\* | 11,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,957 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 18, № 20 по ул. К. Либкнехта,  в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 441,607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,607 |
| ФБ | 347,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,099 |
| ОБ | 81,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,423 |
| МБ\*\* | 13,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,085 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 22, № 24, № 26 по ул. К. Либкнехта,  в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 663,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663,066 |
| ФБ | 521,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,164 |
| ОБ | 122,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,255 |
| МБ\*\* | 19,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,647 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 9, № 11, № 13 по ул. Р. Люксембург, в том числе: предоставления субсидий на | Итого | 484,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484,634 |
| ФБ | 380,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,918 |
| ОБ | 89,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,356 |
| МБ\*\* | 14,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,360 |
|  | возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Свердлова, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов  юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 250,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,393 |
| ФБ | 196,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,807 |
| ОБ | 46,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,167 |
| МБ\*\* | 7,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,419 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 7 по ул. Свердлова, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | Итого | 132,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,910 |
| ФБ | 104,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,466 |
| ОБ | 24,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,506 |
| МБ\*\* | 3,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,938 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 9 по ул. Клубная, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 368,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,572 |
| ФБ | 289,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,694 |
| ОБ | 67,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,957 |
| МБ\*\* | 10,921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,921 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №15 по ул. Клубная, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по | Итого | 303,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,283 |
| ФБ | 238,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,378 |
| ОБ | 55,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,919 |
| МБ\*\* | 8,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,986 |
|  | благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 4 по ул. Р. Люксембург, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным  предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 424,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,739 |
| ФБ | 0 | 405,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,701 |
| ОБ | 0 | 16,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,898 |
| МБ | 0 | 2,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,140 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 6 по ул. Р. Люксембург, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 340,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,127 |
| ФБ | 0 | 324,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,881 |
| ОБ | 0 | 13,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,532 |
| МБ | 0 | 1,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,714 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 8 по ул. Р. Люксембург, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 242,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,174 |
| ФБ | 0 | 231,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,319 |
| ОБ | 0 | 9,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,635 |
| МБ | 0 | 1,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 8 по ул. Коммунаров, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лиц. | Итого | 0 | 501,3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,3011 |
| ФБ | 0 | 478,8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478,8314 |
| ОБ | 0 | 19,9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,9442 |
| МБ | 0 | 2,5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5255 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного домов № 10 по ул.  Коммунаров, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 180,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,676 |
| ФБ | 0 | 172,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,578 |
| ОБ | 0 | 7,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,188 |
| МБ | 0 | 0,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,910 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 1 по ул. Мира, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 200,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,701 |
| ФБ | 0 | 191,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,705 |
| ОБ | 0 | 7,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,985 |
| МБ | 0 | 1,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 3 по ул. Мира, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 266,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,413 |
| ФБ | 0 | 254,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,472 |
| ОБ | 0 | 10,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,599 |
| МБ | 0 | 1,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,342 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 5 по ул. Мира, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лиц. | Итого | 0 | 204,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,896 |
| ФБ | 0 | 195,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,712 |
| ОБ | 0 | 8,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,152 |
| МБ | 0 | 1,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,032 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 9 по ул. Мира, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 288,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,706 |
| ФБ | 0 | 275,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,765 |
| ОБ | 0 | 11,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,486 |
| МБ | 0 | 1,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,455 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.19 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 11 по ул. Мира, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 209,4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,4891 |
| ФБ | 0 | 200,0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0986 |
| ОБ | 0 | 8,3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3345 |
| МБ | 0 | 1,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,056 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 4 по ул. Щербакова, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 305,8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,8281 |
| ФБ | 0 | 292,1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,1202 |
| ОБ | 0 | 12,1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,1674 |
| МБ | 0 | 1,5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5405 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.21 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 7 по ул. Щербакова, в том числе: предоставления субсидий на  возмещение затрат по благоустройству | Итого | 0 | 244,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,729 |
| ФБ | 0 | 233,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,759 |
| ОБ | 0 | 9,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,737 |
| МБ | 0 | 1,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,233 |
|  | территории многоквартирных домов  юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.22 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 11 по ул. Щербакова в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 238,2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,2694 |
| ФБ | 0 | 227,5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,5893 |
| ОБ | 0 | 9,4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,4796 |
| МБ | 0 | 1,2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2005 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.23 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 13 по ул. Щербакова в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 351,7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,7646 |
| ФБ | 0 | 335,9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,9974 |
| ОБ | 0 | 13,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,995 |
| МБ | 0 | 1,7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7722 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.24 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного № 17 по ул. Свердлова, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 210,9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,9564 |
| ФБ | 0 | 201,5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,5005 |
| ОБ | 0 | 8,3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3929 |
| МБ | 0 | 1,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,063 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.25 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 2 по ул. Мира, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по  благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 0 | 316,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,583 |
| ФБ | 0 | 0 | 268,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,042 |
| ОБ | 0 | 0 | 45,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,375 |
| МБ | 0 | 0 | 3,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,166 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.26 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 4 по ул. Мира, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 0 | 257,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,379 |
| ФБ | 0 | 0 | 217,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,916 |
| ОБ | 0 | 0 | 36,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,889 |
| МБ | 0 | 0 | 2,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,574 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.27 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 6 по ул. Мира, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 0 | 273,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,031 |
| ФБ | 0 | 0 | 231,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,169 |
| ОБ | 0 | 0 | 39,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,132 |
| МБ | 0 | 0 | 2,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,730 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.28 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 8 по ул. Мира, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 0 | 273,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,655 |
| ФБ | 0 | 0 | 231,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,696 |
| ОБ | 0 | 0 | 39,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,222 |
| МБ | 0 | 0 | 2,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,737 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.29 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 23 по ул. Свердлова, в том числе: предоставления субсидий на  возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 0 | 591,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591,136 |
| ФБ | 0 | 0 | 500,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,500 |
| ОБ | 0 | 0 | 84,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,724 |
| МБ | 0 | 0 | 5,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,912 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.30 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 25 по ул. Свердлова, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 0 | 535,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535,176 |
| ФБ | 0 | 0 | 453,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453,120 |
| ОБ | 0 | 0 | 76,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,704 |
| МБ | 0 | 0 | 5,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,352 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.31 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №7А по ул. К. Либкнехта, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 0 | 112,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,297 |
| ФБ | 0 | 0 | 95,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,079 |
| ОБ | 0 | 0 | 16,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,095 |
| МБ | 0 | 0 | 1,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,123 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.32 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №7 по ул. Клубная, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 0 | 121,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,235 |
| ФБ | 0 | 0 | 102,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,647 |
| ОБ | 0 | 0 | 17,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,376 |
| МБ | 0 | 0 | 1,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,212 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.33 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №11 по ул. Клубная, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по  благоустройству территории  многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 0 | 93,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,099 |
| ФБ | 0 | 0 | 78,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,824 |
| ОБ | 0 | 0 | 13,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,344 |
| МБ | 0 | 0 | 0,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,931 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.34 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 19 по ул.  Южная, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 0 | 71,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,549 |
| ФБ | 0 | 0 | 60,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,578 |
| ОБ | 0 | 0 | 10,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,265 |
| МБ | 0 | 0 | 0,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,716 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.35 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 19А по ул.  Южная, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 0 | 212,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,594 |
| ФБ | 0 | 0 | 179,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,998 |
| ОБ | 0 | 0 | 30,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,470 |
| МБ | 0 | 0 | 2,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,126 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.36 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 1 по ул.  Комсомольская, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого | 0 | 0 | 0 | 771,640 | 0 | 0 | 0 | 771,640 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 733,364 | 0 | 0 | 0 | 733,364 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 30,559 | 0 | 0 | 0 | 30,559 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 7,717 | 0 | 0 | 0 | 7,717 |
| Внебюдж.  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.37 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 3 по ул.  Комсомольская, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого |  |  |  | 281,600 |  |  |  | 281,600 |
| ФБ |  |  |  | 267,632 |  |  |  | 267,632 |
| ОБ |  |  |  | 11,152 |  |  |  | 11,152 |
| МБ |  |  |  | 2,816 |  |  |  | 2,816 |
| Внебюдж.  средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 10 по ул.  Свердлова, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого |  |  |  | 196,600 |  |  |  | 196,600 |
| ФБ |  |  |  | 186,848 |  |  |  | 186,848 |
| ОБ |  |  |  | 7,786 |  |  |  | 7,786 |
| МБ |  |  |  | 1,966 |  |  |  | 1,966 |
| Внебюдж.  средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.39 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 12 по ул.  Свердлова, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого |  |  |  | 183,400 |  |  |  | 183,400 |
| ФБ |  |  |  | 174,303 |  |  |  | 174,303 |
| ОБ |  |  |  | 7,263 |  |  |  | 7,263 |
| МБ |  |  |  | 1,834 |  |  |  | 1,834 |
| Внебюдж.  средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 14 по ул.  Свердлова, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого |  |  |  | 180,500 |  |  |  | 180,500 |
| ФБ |  |  |  | 171,547 |  |  |  | 171,547 |
| ОБ |  |  |  | 7,148 |  |  |  | 7,148 |
| МБ |  |  |  | 1,805 |  |  |  | 1,805 |
| Внебюдж.  средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 3 по ул.  Советская, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого |  |  |  | 966,505 |  |  |  | 966,505 |
| ФБ |  |  |  | 918,563 |  |  |  | 918,563 |
| ОБ |  |  |  | 38,277 |  |  |  | 38,277 |
| МБ |  |  |  | 9,665 |  |  |  | 9,665 |
| Внебюдж.  средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.42 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 7 по ул.  Советская, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого |  |  |  | 435,400 |  |  |  | 435,400 |
| ФБ |  |  |  | 413,803 |  |  |  | 413,803 |
| ОБ |  |  |  | 17,243 |  |  |  | 17,243 |
| МБ |  |  |  | 4,354 |  |  |  | 4,354 |
| Внебюдж.  средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.43 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 17 по ул.  Южная, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого |  |  |  | 148,300 |  |  |  | 148,300 |
| ФБ |  |  |  | 140,944 |  |  |  | 140,944 |
| ОБ |  |  |  | 5,873 |  |  |  | 5,873 |
| МБ |  |  |  | 1,483 |  |  |  | 1,483 |
| Внебюдж.  средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.44 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 22 по ул.  Вайнера, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого |  |  |  |  | 765,000 |  |  | 765,000 |
| ФБ |  |  |  |  | 724,396 |  |  | 724,396 |
| ОБ |  |  |  |  | 32,954 |  |  | 32,954 |
| МБ |  |  |  |  | 7,650 |  |  | 7,650 |
| Внебюдж.  средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.45 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 24 по ул.  Вайнера, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого |  |  |  |  | 1035,000 |  |  | 1035,000 |
| ФБ |  |  |  |  | 980,065 |  |  | 980,065 |
| ОБ |  |  |  |  | 44,585 |  |  | 44,585 |
| МБ |  |  |  |  | 10,350 |  |  | 10,350 |
| Внебюдж.  средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.46 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 47 по ул. Вайнера, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого |  |  |  |  | 675,000 |  |  | 675,000 |
| ФБ |  |  |  |  | 639,173 |  |  | 639,173 |
| ОБ |  |  |  |  | 29,077 |  |  | 29,077 |
| МБ |  |  |  |  | 6,750 |  |  | 6,750 |
| Внебюдж.  средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.47 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 74 по ул.  Свердлова, в том числе: предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам | Итого |  |  |  |  | 571,000 |  |  | 571,000 |
| ФБ |  |  |  |  | 541,167 |  |  | 541,167 |
| ОБ |  |  |  |  | 24,618 |  |  | 24,618 |
| МБ |  |  |  |  | 5,715 |  |  | 5,715 |
| Внебюдж.  средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.48 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 2 по ул. Бычкова, № 1 по ул. Гагарина, № 22,35 по ул. Ленина, № 3, 5А по ул. Пушкина | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3046,500 | 0 | 3046,500 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884,801 | 0 | 2884,801 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,234 | 0 | 131,234 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,465 | 0 | 30,465 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.49 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 165А по ул. Свердлова, № 6А, 6Б по ул. Кооперативная, № 61 по ул. 30 лет ВЛКСМ, № 31, 33 по ул. Свободы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3046,500 | 3046,500 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884,801 | 2884,801 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,234 | 131,234 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,465 | 30,465 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | из общего объема по направлению иные мероприятия (объекты) по благоустройству, в том числе  общественных территорий: | Итого | 1731,958 | 1743,730 | 2707,926 | 3047,675 | 3453,500 | 3453,500 | 3453,500 | 19591,789 |
| ФБ | 1361,303 | 1665,571 | 2292,731 | 2896,499 | 3270,199 | 3270,199 | 3270,199 | 18026,700 |
| ОБ | 319,337 | 69,374 | 388,114 | 120,698 | 148,766 | 148,766 | 148,766 | 1343,820 |
| МБ\*\* | 51,318 | 8,785 | 27,081 | 30,478 | 34,535 | 34,535 | 34,535 | 221,268 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Детский парк им. Гагарина в г. Нязепетровске Челябинской области | Итого | 1731,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731,958 |
| ФБ | 1361,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361,303 |
| ОБ | 319,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,337 |
| МБ\*\* | 51,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,318 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Городской сад в г. Нязепетровске | Итого | 0 | 1743,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743,730 |
| ФБ | 0 | 1665,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665,571 |
| ОБ | 0 | 69,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,374 |
| МБ | 0 | 8,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,785 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Городской сад в г. Нязепетровске | Итого | 0 | 0 | 2707,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707,926 |
| ФБ | 0 | 0 | 2292,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292,731 |
| ОБ | 0 | 0 | 388,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,114 |
| МБ | 0 | 0 | 27,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,081 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Площадь в г. Нязепетровске | Итого | 0 | 0 | 0 | 2439,875 | 0 | 0 | 0 | 2439,875 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 2318,848 | 0 | 0 | 0 | 2318,848 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 96,627 | 0 | 0 | 0 | 96,627 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 24,400 | 0 | 0 | 0 | 24,400 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Тротуар от многоквартирного дома № 5 по ул. Чайковского до многоквартирного дома № 5 по ул. Клубной в г. Нязепетровске | Итого | 0 | 0 | 0 | 607,800 | 0 | 0 | 0 | 607,800 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 577,651 | 0 | 0 | 0 | 577,651 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 24,071 | 0 | 0 | 0 | 24,071 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 6,078 | 0 | 0 | 0 | 6,078 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Площадь в г. Нязепетровске | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598,270 | 0 | 0 | 2598,270 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460,362 | 0 | 0 | 2460,362 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,825 | 0 | 0 | 111,825 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,983 | 0 | 0 | 25,983 |
| Внебюдж. сред. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Тротуар от здания филиала МБУДО ДШИ по ул. Клубная до МКОУ СОШ № 27 по ул. Ползунова в г. Нязепетровске | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 855,230 | 0 | 0 | 855,230 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 809,837 | 0 | 0 | 809,837 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,841 | 0 | 0 | 36,841 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,552 | 0 | 0 | 8,552 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Набережная городского пруда в г. Нязепетровске | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453,500 | 0 | 3453,500 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270,199 | 0 | 3270,199 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,766 | 0 | 148,766 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,535 | 0 | 34,535 |
| Внебюдж. средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Набережная городского пруда в г. Нязепетровске | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453,500 | 3453,500 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270,199 | 3270,199 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,766 | 148,766 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,535 | 34,535 |
| Внебюдж.  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | из общего объема по направлению иные мероприятия (объекты) по благоустройству, в том числе мест массового отдыха населения  (парков) | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 4464,200 | 0 | 0 | 4464,200 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4464,200 | 0 | 0 | 4464,200 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюдж.  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |
| 3.1. | Сквер набережной городского пруда | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 4464,200 | 0 | 0 | 4464,200 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4464,200 | 0 | 0 | 4464,200 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюдж.  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 5. | Формирование перечня мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Без финансирования | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 6. | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве | Без финансирования | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 7. | Повышение среднего значения индекса качества городской среды | Без финансирования |  |  | - | - | - |  |  |  |
| 8. | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; | Без финансирования |  |  | - | - | - |  |  |  |

\* - перечень мероприятий и объём финансирования на текущий финансовый может корректироваться по результатам общественного обсуждения, а также исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

\*\* - в соответствие с Соглашением от 13.04.2018 г. № 75644000-1-2018-001

\*\* - в соответствие с Соглашением от 30.04.2019 г. № 75644000-1-2019-003

\*\* - в соответствие с Соглашением от 09.04.2020 г. № 75644000-1-2020-001/1