**Администрация Нязепетровского муниципального округа**

**Челябинской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 10.12.2024 г. № 88**

**г. Нязепетровск**

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Нязепетровского муниципального округа

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/407771574/0) Правительства Челябинской области от 04.10.2023 г. № 521-П «О порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Челябинской области», администрация Нязепетровского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Нязепетровского муниципального округа.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального округа по экономике и внутренней политике Лукоянова Г.В.

 3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Нязепетровского муниципального района.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава Нязепетровского

муниципального округа С.А. Кравцов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Нязепетровского муниципального округа

от 10.12.2024 г. № 88

# Порядокпроведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Нязепетровского муниципального округа

# I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Нязепетровского муниципального округа (далее - Порядок) устанавливает требования к формированию годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ Нязепетровского муниципального округа (далее - муниципальные программы), а также определяет правила проведения управлением экономического развития администрации Нязепетровского муниципального округа (далее - управление экономического развития) оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее именуется - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы (далее - соисполнители) и представляется в управление экономического развития до 15 марта года, следующего за отчетным.

# II. Требования к содержанию годового отчета

3. Годовой отчет муниципальной программы содержит следующие разделы:

1) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период, включая информацию о причинах:

а) недостижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

б) перевыполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (при отклонении целевого показателя (индикатора) более чем в 1,5 раза);

2) перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

3) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

4) результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы;

5) информация о внесенных в муниципальную программу изменениях;

6) оценка эффективности реализации муниципальной программы.

4. В разделе «Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период» следует привести сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) конечного и непосредственного результата (далее - показатели (индикаторы) муниципальной программы); указываются по форме [таблицы 1](#sub_1050) приложения к настоящему Порядку с обоснованием причин отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты либо перевыполнены более чем в 1,5 раза).

5. Раздел «Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки» включает описание результатов реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году (в том числе контрольных событий) (указываются по форме [таблицы](#sub_1052) 2 приложения к настоящему Порядку).

6. В разделе «Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы» необходимо отразить данные о кассовых расходах федерального, областного, местного бюджетов и фактических расходах организаций (независимо от их организационно-правовой формы собственности) и (или) внебюджетных фондов (далее - фактические расходы) на реализацию мероприятий муниципальной программы (указываются по форме [таблицы](#sub_1053) 3 приложения к настоящему Порядку).

7. В разделе «Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы» необходимо отразить информацию о соблюдении ответственным исполнителем муниципальной программы установленных требований по реализации муниципальной программы. Данный раздел содержит реквизиты правового акта, утвердившего изменения в муниципальную программу в части ее приведения в соответствие с решением Собрания депутатов Нязепетровского муниципального округа о бюджете Нязепетровского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

8. Раздел «Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях» содержит перечень внесенных в муниципальную программу изменений по форме [таблицы](#sub_1054) 4 приложения к настоящему Порядку.

9. Раздел «Оценка эффективности реализации муниципальной программы» включает показатели, рассчитанные в соответствии с [разделом III](#sub_1043) настоящего Порядка.

10. Кроме того, к годовому отчету прилагается доклад (не более 4 листов), включающий:

а) выводы о степени выполнения мероприятий, достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, структурных элементов, освоении средств на реализацию муниципальной программы, соблюдении установленных требований по разработке муниципальной программы;

б) комплекс мер, обеспечивающий: достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы, структурных элементов, выполнение мероприятий муниципальной программы, освоение бюджетных средств, соблюдение требований по реализации муниципальной программы (в том числе предложения по сокращению финансирования муниципальной программы, ее досрочному прекращению, корректировке целей, задач, мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы).

11. Титульный лист к годовому отчету должен содержать следующую информацию:

а) наименование муниципальной программы;

б) наименование ответственного исполнителя;

в) отчетный год;

г) дату составления годового отчета;

д) должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения - ответственного исполнителя муниципальной программы.

12. Годовой отчет утверждается правовым актом ответственного исполнителя после получения положительного заключения управления экономического развития и подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.

13. Ответственный исполнитель несет ответственность за достоверность информации, представленной в годовом отчете.

# III. Расчет показателей для проведения оценки

# эффективности реализации муниципальной программы

14. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется расчет следующих показателей:

1) степень реализации мероприятий муниципальной программы, структурных элементов и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - степень реализации мероприятий);

2) степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы;

3) степень достижения целей и решения задач структурных элементов;

4) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

5) эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

15. Расчет значений показателей для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с точностью до трех знаков после запятой.

16. Расчет эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы, состоящего из проектной части (далее - проект), осуществляется по следующим показателям:

а) степень достижения показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных в муниципальной программе;

б) степень соответствия фактических расходов на реализацию проекта, предусмотренных в муниципальной программе, запланированному объему расходов.

17. Степень достижения показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных в муниципальной программе, рассчитывается по формуле:

, где:

СДпр - степень достижения показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных в муниципальной программе;

Ппр - степень достижения планового значения показателя (индикатора) проекта;

*S* - число показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных в муниципальной программе.

Для определения степени достижения показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных в муниципальной программе, определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) проекта (Ппр) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов) проекта, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Ппр = ЗПпр/ф / ЗПпр/п, где:

ЗПпр/ф - значение показателя (индикатора) проекта, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпр/п - плановое значение показателя (индикатора) проекта;

для показателей (индикаторов) проекта, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Ппр = ЗПпр/п / ЗПпр/ф, где:

ЗПпр/п - плановое значение показателя (индикатора) проекта;

ЗПпр/ф - значение показателя (индикатора) проекта, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя является снижение значений и значение ЗПпр/ф равно 0, то значение Ппр принимается равным 1.

При использовании данных формул в случаях, если:

Ппр составляет от 1 до 1,5, значение Ппр принимается равным 1;

Ппр больше 1,5, значение Ппр принимается равным 0,9 (за исключением показателей (индикаторов), установленных в соглашениях с федеральными органами исполнительной власти).

18. Степень соответствия фактических расходов на реализацию проекта, предусмотренных в муниципальной программе, запланированному объему расходов определяется по следующей формуле:

Рпр = Рф / Рп, где:

Рпр - степень соответствия фактических расходов на реализацию проекта, предусмотренных в муниципальной программе, запланированному объему расходов;

Рф - фактические расходы на реализацию проекта в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию проекта в отчетном году.

Значение Рпр не должно быть более 1.

19. Эффективность реализации проекта оценивается по следующей формуле:

ЭРп/р = k1 x СДпр+ k2 x Рпр, где:

ЭРп/р - эффективность реализации проекта;

k1 - весовой коэффициент степени достижения показателей (индикаторов) проекта (k1 = 0,7);

СДпр - степень достижения показателей (индикаторов) проекта, предусмотренных в муниципальной программе;

k2 - весовой коэффициент степени соответствия фактических расходов на реализацию проекта запланированному объему расходов (k2 = 0,3);

Рпр - степень соответствия фактических расходов на реализацию проекта, предусмотренных в муниципальной программе, запланированному объему расходов.

20. Расчет по критериям, указанным в [пункте 14](#sub_1025) настоящего Порядка, осуществляется в два этапа.

21. На первом этапе осуществляется расчет степени достижения целей и решения задач структурных элементов, степени реализации мероприятий структурных элементов, степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию структурных элементов запланированному уровню затрат на реализацию структурных элементов.

22. Степень реализации мероприятий структурных элементов.

Степень реализации мероприятий структурных элементов рассчитывается для каждой структурных элементов по следующей формуле:

СРм п/п = Мв / М, где:

СРм п/п - степень реализации мероприятий структурных элементов;

Мв - количество мероприятий структурных элементов, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий структурных элементов, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий структурных элементов, запланированных к реализации в отчетном году.

23. Мероприятие структурных элементов, результаты выполнения которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 100 процентов[[1]](#footnote-1).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия структурных элементов используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия структурных элементов используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

В случае если достигнуты не все показатели (индикаторы), используемые для описания результатов реализации мероприятия, либо они достигнуты не в полном объеме, то данное мероприятие считается выполненным частично.

Мероприятие структурных элементов, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) на 95 процентов от установленных значений на отчетный год.

По иным мероприятиям структурных элементов результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

В случае если в структурных элементах в качестве мероприятия включен проект, то степень реализации мероприятий структурных элементов рассчитывается по следующей формуле:

СРмп/п = (Мв/бпр / Мбпр х h) + (ЭРп/р х f), где:

СРмп/п - степень реализации мероприятий структурных элементов;

Мв/бпр - количество мероприятий структурных элементов, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий структурных элементов, запланированных к реализации в отчетном году (без учета мероприятий проекта);

Мбпр - общее количество мероприятий структурных элементов, запланированных к реализации в отчетном году (без учета мероприятий проекта);

h - доля финансирования мероприятий структурных элементов (без учета объемов финансирования, направленных на реализацию проекта) в общем объеме финансирования структурных элементов;

ЭРп/р - эффективность реализации проекта;

f - доля финансирования проекта в рамках структурных элементов в общем объеме финансирования структурных элементов.

24. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию структурных элементов запланированному уровню затрат на реализацию структурных элементов.

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию структурных элементов запланированному уровню затрат на реализацию структурных элементов рассчитывается по следующей формуле:

Ссузп/п = Зф / Зп, где:

Ссузп/п - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию структурных элементов запланированному уровню затрат;

Зф - фактические расходы на реализацию структурных элементов в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию структурных элементов в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей структурных элементов в местном бюджете по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию структурных элементов, по состоянию на 31 декабря отчетного года.

25. Степень достижения целей и решения задач структурных элементов рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень достижения целей и решения задач структурных элементов;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи структурных элементов;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи структурных элементов.

Для определения степени достижения целей и решения задач структурных элементов определяется степень достижения значений показателей (индикаторов) непосредственного результата, характеризующих цели и задачи структурных элементов (СДп/ппз) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи структурных элементов, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи структурных элементов;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи структурных элементов;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи структурных элементов, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя (индикатора) является снижение значений и значение ЗПп/пф равно 0, то значение СДп/ппз принимается равным 1.

При использовании данной формулы в случаях, если:

СДп/ппз составляет от 1 до 1,5, значение СДп/ппз принимается равным 1;

СДп/ппз больше 1,5, значение СДп/ппз принимается равным 0,9 (за исключением целевых показателей (индикаторов), установленных в соглашениях с федеральными органами исполнительной власти).

26. Эффективность реализации структурных элементов оценивается по следующей формуле:

ЭРп/п = k4 x СРп/п+ k5 x Ссуз п/п + k6 x СРмп/п, где:

ЭРп/п - эффективность реализации структурных элементов;

k4 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач структурных элементов (k4 = 0,7);

СРп/п - степень достижения целей и решения задач структурных элементов;

k5 - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию структурных элементов запланированному уровню затрат (k5 = 0,15);

Ссузп/п - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию структурных элементов запланированному уровню затрат;

k6 - весовой коэффициент степени реализации мероприятий структурных элементов (k6 = 0,15);

СРмп/п - степень реализации мероприятий структурных элементов.

27. В случае реализации в рамках муниципальной программы проекта, включенного в качестве структурного элемента, эффективность реализации данного структурного элемента рассчитывается в соответствии с [пунктом 19](#sub_1030) настоящего Порядка.

Значения показателя ЭРп/п (ЭРп/р):

не менее 0,9 - будет свидетельствовать о высокой эффективности реализации структурных элементов;

не менее 0,8 - будет свидетельствовать о средней эффективности реализации структурных элементов;

не менее 0,7 - будет свидетельствовать об удовлетворительной эффективности реализации структурных элементов;

менее 0,7 - будет свидетельствовать о неудовлетворительной эффективности реализации структурных элементов;

более 2 - будет свидетельствовать о некорректном соотношении показателей в оценке эффективности реализации структурных элементов.

28. На втором этапе осуществляется расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

29. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Т - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

Для расчета степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов) конечного результата, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (СДгппз) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = Згпф / Згпп, где:

Згпф - значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Згпп - плановое значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = Згпп / Згпф, где:

Згпп - плановое значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Згпф - значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя (индикатора) является снижение значений и значение Згпф равно 0, то значение СДгппз принимается равным 1.

При использовании данной формулы, в случае если:

СДгппз составляет от 1 до 1,5, значение СДгппз принимается равным 1;

СДгппз больше 1,5, значение СДгппз принимается равным 0,9 (за исключением показателей (индикаторов), установленных в соглашениях с региональными органами исполнительной власти).

30. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя осуществляется на основе оценки реализации ответственным исполнителем полномочий при реализации муниципальных программ по следующим показателям:

муниципальная программа приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Нязепетровского муниципального округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период до 1 марта текущего финансового года.

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле:

СДкр = КРФ / КРП, где:

СДкр - степень достижения планового значения показателя;

КРФ - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;

КРП - плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ЭДО=СДкр/*R*, где:

ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр - степень достижения планового значения показателя;

R - количество показателей.

31. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

k7 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (k7 = 0,45);

СРгп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

k8 - весовой коэффициент эффективности реализации структурных элементов (k8 = 0,45);

ЭРп/п - эффективность реализации структурных элементов;

k9 - весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k9 = 0,1);

ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

kj - коэффициент значимости структурных элементов для достижения целей муниципальной программы, который определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов на реализацию структурных элементов в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы.

Если в муниципальную программу не включены структурные элементы, то эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ЭРгп = k10 x СРгпн/р + k11 x Ссузгп + k12 x СРм + k13 x СРгпк/р + k14 х ЭДО, где:

k10 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата) (k10 = 0,35);

СРгпн/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата). Показатель рассчитывается в соответствии с [пунктом 25](#sub_1036) настоящего Порядка;

k11 - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1);

Ссузгп - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат. Показатель рассчитывается в соответствии с [пунктом 24](#sub_1035) настоящего Порядка;

k12 - весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1);

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы. Показатель рассчитывается в соответствии с [пунктом 22](#sub_1033) настоящего Порядка;

k13 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата) (k13 = 0,35);

СРгпк/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата). Показатель рассчитывается в соответствии с [пунктом 29](#sub_1040) настоящего Порядка;

k14 - весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k14 = 0,1);

ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

# IV. Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы

32. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка эффективности) проводится управлением экономического развития ежегодно в срок до 1 апреля на основании годовых отчетов ответственных исполнителей.

После получения положительного заключения управления экономического развития об оценке эффективности годовой отчет в течение 5 рабочих дней утверждается правовым актом ответственного исполнителя и размещается на его официальном сайте в сети Интернет.

Управление экономического развития по результатам оценки эффективности ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, подготавливает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Нязепетровского муниципального округа и направляет на рассмотрение главе Нязепетровского муниципального округа и Контрольно-счетную палату Нязепетровского муниципального округа Челябинской области.

33. По решению главы Нязепетровского муниципального округа рассмотрение сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Нязепетровского муниципального округа может быть вынесено на заседание Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района, на котором также могут быть рассмотрены доклады ответственных исполнителей о ходе реализации муниципальных программ, эффективность реализации которых по итогам проведения оценки эффективности была признана удовлетворительной или неудовлетворительной.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Приложение
к [Порядку](#sub_1000) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
Нязепетровского муниципального округа

Таблица 1

# Сведенияо достижении значений показателей (индикаторов)

# муниципальной программы, структурных элементов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)[[2]](#footnote-2) |
| год, предшествующий отчетному [[3]](#footnote-3) | отчетный год |
| план [[4]](#footnote-4) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |
|  | Показатель конечного результата (индикатор) |  |  |  |  |  |
| .... | ... |  |  |  |  |  |
|  | Структурный элемент |
| .... | Показатель непосредственного результата (индикатор) |  |  |  |  |  |
| .... | ... |  |  |  |  |  |

Таблица 2

# Переченьмероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

# выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п [[5]](#footnote-5) | Наименование мероприятий муниципальной программы (структурных элементов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/не выполнено (выполнено частично) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные  | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Структурный элемент |
| 1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [[6]](#footnote-6) |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы[[7]](#footnote-7) |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [6](#sub_1064) |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 2. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X |  | X |  | X | X |  |
| Итого по структурным элементам:количество мероприятий, из них:выполненных;невыполненных;выполненных частично |
| Итого по муниципальной программе:количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру графы 1 таблицы), из них:выполненных;невыполненных;выполненных частично |

Таблица 3

# Данныеоб использовании бюджетных ассигнований и иных средств на

# выполнение мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципальной программы, структурных элементов | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа, в том числе: | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |
|  | Структурный элемент, в том числе: | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |

Таблица 4

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за \_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Реквизиты нормативного правового акта(дата, номер, наименование) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
|  |  |  |  |

1. Если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет от 100 до 150 процентов, то его значение принимается равным 100 процентам. Если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет более 150 процентов, то его значение принимается равным 90 процентам. [↑](#footnote-ref-1)
2. В обязательном порядке указываются:

причины недостижения показателей (индикаторов);

причины перевыполнения показателей (индикаторов) (при отклонении в сторону перевыполнения более чем в 1,5 раза). [↑](#footnote-ref-2)
3. Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному [↑](#footnote-ref-3)
4. Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (структурных элементов), в редакции, действующей на дату составления годового отчета. [↑](#footnote-ref-4)
5. Номера мероприятий таблицы 3 должны совпадать с номерами мероприятий [таблицы](#sub_1053) 3 настоящего приложения. [↑](#footnote-ref-5)
6. При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено». [↑](#footnote-ref-6)
7. В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения. [↑](#footnote-ref-7)