УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 14.11.2016 г. № 626

План мероприятий по внедрению в Нязепетровском муниципальном районе

Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской области

| № |  | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик |  |  |  | Ответственный за внедрение успешной практики (ФИО, тел., e-mail) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики. |  |  |  |  |  |  |
| №.№ | Этап реализации |  | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания |  | Ответственный за этап реализации (ФИО, тел., e-mail) |  |
| 1. | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы Нязепетровского муниципального района Педашенко Ю.М. 83515631161 zamgl@nzpr.ru |  |
|  | Оценка текущего состояния: Инвестиционный паспорт Нязепетровского муниципального района размещен на официальном сайте Нязепетровского муниципального района nzpr.ru, ежегодно обновляется. Необходимо видоизменить данный документ с целью сделать его максимально информативным, удобным в восприятии, и актуализировать минимум два раза в год. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: - Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в инвестиционном паспорте муниципального образования от общего числа опрошенных предпринимателей – не менее 20 %. Допустимое отклонение итоговых показателей от целевого, при котором реализация мероприятия считается успешной – 5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Актуализация инвестиционного паспорта в не реже 1 раза в полугодие |  | Инвестиционный паспорт в актуальной редакции размещен на официальном сайте Нязепетровского муниципального района | 01.09.2016. | 31.12.2016. |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. 83515631940 econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru |  |
|  | Сбор информации о свободных земельных участках и промышленных площадках |  | Публикация паспортов свободных земельных участков и промышленных площадок на сайте Нязепетровского муниципального района, инвестиционном портале Челябинской области, сайте Внешэкономбанка РФ и др. инвестиционных интернет-ресурсах | 01.09.2016 | 31.12.2016 |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. 3515631940 econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru Коростелев А.В. 3515631248 adm-nzp@yandex.ru Глава Гривенского сельского поселения Леонов В.М. 3515651184 grivensp@chel.surnet.ru Глава Кургинского сельского поселения Ибраев В.З. 3515631366 vad.naz@mail.ru Глава Ункурдинского сельского поселения Козионов С.В. 3515653251 unk-adm@yandex.ru Глава Шемахинского сельского поселения Мякишев Ю.В. 3515655196 schemaha-adm@mail.ru |  |
| 1.3. | Проведение ведомственной экспертизы |  | Проведена экспертиза | 01.01.2017 | 01.02.2017 |  | Проектный офис |  |
| 1.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой |  | Проведена экспертиза | 01.01.2017 | 01.02.2017 |  | Экспертная группа |  |
| 2. | Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы Нязепетровского муниципального района Педашенко Ю.М. 83515631161 zamgl@nzpr.ru |  |
|  | Оценка текущего состояния: В настоящее время в Нязепетровском муниципальном районе нет инвестиционных проектов, находящихся в стадии разработки и (или) реализации. Практика не востребована. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Доля инвесторов, сопровождаемых по принципу «одного окна», и удовлетворенных работой профильной структуры, от общего числа инвесторов, сопровождаемых по принципу «одного окна» не менее 90%. Допустимое отклонение итоговых показателей от целевого, при котором реализация мероприятия считается успешной – 5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проекта регламента взаимодействия органов местного самоуправления Нязепетровского муниципального района с инвесторами |  | Разработан проект регламента взаимодействия органов местного самоуправления Нязепетровского муниципального района с инвесторами | 20.09.2016 | 15.10.2016 |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. 83515631940 econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru |  |
| 2.2. | Проведение оценки регулирующего воздействия проекта регламента взаимодействия органов местного самоуправления Нязепетровского муниципального района с инвесторами |  | Проведена ОРВ | 15.10.2016 | 30.11.2016 |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru |  |
| 2.3. | Проведение общественной экспертизы проекта регламента взаимодействия органов местного самоуправления Нязепетровского муниципального района с инвесторами |  | Проведена общественная экспертиза | 15.10.2016 | 30.11.2016 |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru |  |
| 2.4. | Утверждение регламента взаимодействия органов местного самоуправления Нязепетровского муниципального района с инвесторами |  | Утвержден регламент взаимодействия органов местного самоуправления Нязепетровского муниципального района с инвесторами | 01.12.2016 | 31.12.2016 |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru |  |
| 2.5. | Опубликование (обнародование) регламента взаимодействия органов местного самоуправления Нязепетровского муниципального района с инвесторами) |  | Опубликован (обгародован), размещен на официальном сайте Нязепетровского муниципального района регламент взаимодействия органов местного самоуправления Нязепетровского муниципального района с инвесторами | 05.12.2016 | 31.01.2017 |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru |  |
| 2.6. | Проведение ведомственной экспертизы |  | Проведена экспертиза | 01.01.2017 | 01.02.2017 |  | Проектный офис |  |
| 2.7. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой |  | Проведена экспертиза | 01.01.2017 | 01.02.2017 |  | Экспертная группа |  |
| 3. | Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы Нязепетровского муниципального района Педашенко Ю.М. 83515631161 zamgl@nzpr.ru |  |
|  | Оценка текущего состояния: На официальном сайте Нязепетровского муниципального района создан раздел «Инвесторам». Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: -Число посетителей интернет-ресурса в год – не менее 300; - Соотношение числа посетителей интернет-ресурса в год, с численностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действующих в муниципальном образовании – не менее 15 %; - Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся на интернет-ресурсе, от общего числа опрошенных предпринимателей не менее 40 %. Допустимое отклонение итоговых показателей от целевого, при котором реализация мероприятия считается успешной – 5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Актуализация раздела «Инвесторам» на официальном сайте Нязепетровского муниципального района. |  | Информативность раздела, удобство навигации | 01.09.2016 | 31.12.2016 |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. 83515631940 econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru |  |
| 3.2. | Организация размещения информации о принятых муниципальных программах Нязепетровского муниципального района и ходе их реализации |  | Размещена информация о принятых муниципальных программах Нязепетровского муниципального района и отчеты об их исполнении | 01.09.2016 | 31.12.2016 |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. 83515631940 econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru |  |
| 3.3. | Организация размещения информации, содержащейся в документах территориального планирования (статьи 20 и 24 ГРК РФ), правилах землепользования и застройки территории (статьи 31 и 32 ГРК РФ), документации по планировке территории (статья 45 ГРК РФ) |  | Размещена информация, содержащейся в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки территории, документации по планировке территории в наглядной, понятной для инвестора форме. | 01.09.2016 | 31.12.2016 |  | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Нязепетровского муниципального района» Кирилов С.И. 3515631981 munzpugkh@yandex.ru |  |
| 3.4. | Поддержание в актуальном состоянии информации, содержащейся в разделе «Инвесторам» на официальном сайте Нязепетровского муниципального района |  | Оперативное обновление информации, содержащейся в разделе «Инвесторам» на официальном сайте Нязепетровского муниципального района | 01.09.2016 | 31.12.2016 |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. 83515631940 econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru |  |
| 3.5. | Проведение ведомственной экспертизы |  | Проведена экспертиза | 01.01.2017 | 01.02.2017 |  | Проектный офис |  |
| 3.6. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой |  | Проведена экспертиза | 01.01.2017 | 01.02.2017 |  | Экспертная группа |  |
| 4. | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы Нязепетровского муниципального района Педашенко Ю.М. 83515631161 zamgl@nzpr.ru |  |
|  | Оценка текущего состояния: В настоящее время информационная и консультационная поддержка субъектам предпринимательской деятельности оказывается управлением экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района, а также всеми структурными подразделениями органов местного самоуправления муниципального района, городского и сельских поселений по профильной направленности. Для субъектов предпринимательской деятельности доступны следующие способы получения информационной и консультационной поддержки: - Личное обращение - Письменное обращение - Официальный сайт Нязепетровского муниципального района, в т.ч. через форму обратной связи - Газета «Газета «Нязепетровские вести» Ежегодно субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются субсидии и гранты на конкурсной основе. Работает общественно-координационный совет по предпринимательству при главе Нязепетровского муниципального района. Проводятся «Круглые столы», встречи. Работает представитель уполномоченного представителя по правам предпринимательства Челябинской области. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: - количество субъектов малого и среднего предпринимательства Нязепетровского муниципального района, принявших участие в совещаниях, круглых столах, получивших консультации по вопросам развития предпринимательской деятельности не менее 150 в год; - доля субъектов малого и среднего предпринимательства Нязепетровского муниципального района, владеющих информацией о реализуемых программах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, от общего числа опрошенных предпринимателей не менее 30%. Допустимое отклонение итоговых показателей от целевого, при котором реализация мероприятия считается успешной – 5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Работа информационно-консультационного центра на базе управления экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района |  | Оказание информационных и консультационных услуг субъектам предпринимательской деятельности | 01.09.2016 | 31.12.2016 |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. 83515631940 econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru |  |
| 4.2. | Обновление базы информационных киосков района |  | Обеспечение доступа к базам нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность | 01.09.2016 | 31.12.2016 |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. 83515631940 econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru |  |
| 4.3. | Ведение раздела «Малый бизнес» на официальном сайте Нязепетровского муниципального района |  | Возможность на одном интернет ресурсе найти весь объем необходимой информации, в том числе по указанным ссылкам на интернет ресурсы государственных органов и пр. | 01.09.2016 | 31.12.2016 |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. 83515631940 econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru |  |
| 4.4. | Проведение «круглых столов» по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью |  | Информационное обеспечение субъектов предпринимательской деятельности, поиск решений проблем при осуществлении предпринимательской деятельности, популяризация предпринимательства | 01.09.2016 | 31.12.2016 |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. 83515631940 econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru |  |
| 4.5. | Освещение в газете «Газета «Нязепетровские вести» и телевидении «Нязепетровский контур» деятельности органов местного самоуправления Нязепетровского муниципального района в области поддержки малого и среднего предпринимательства |  | Информационное обеспечение субъектов предпринимательской деятельности, популяризация предпринимательства | 01.09.2016 | 31.12.2016 |  | Старший инспектор управления делами (пресс-секретарь) Вотинов И.М. 3515631844 iv-vot@mail.ru |  |
| 4.6. | Совершенствование раздела «Муниципальные услуги» на официальном сайте Нязепетровского муниципального района в части повышения информативности о процедурах получения муниципальных услуг субъектами предпринимательской деятельности, в том числе на базе МФЦ |  | Сокращение времени получения информации о муниципальных услугах, повышение информативности интернет ресурсов | 01.09.2016 | 31.12.2016 |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. 83515631940 econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru |  |
| 4.7. | Проведение ведомственной экспертизы |  | Проведена экспертиза | 01.01.2017 | 01.02.2017 |  | Проектный офис |  |
| 4.8. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой |  | Проведена экспертиза | 01.01.2017 | 01.02.2017 |  | Экспертная группа |  |
| 5. | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе МО |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы Нязепетровского муниципального района Педашенко Ю.М. 83515631161 zamgl@nzpr.ru |  |
|  | Оценка сложившейся ситуации: В рамках разработки проекта Стратегии социально-экономического развития Нязеперовского муниципального района до 2030 года создана рабочая группа по разделу «Инвестиционный климат», в состав которой вошли представители общественности. Рабочая группа осуществляет функции общественного совета по улучшению инвестиционного климата. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: -доля реализованных решений общественного совета, от общего числа решений, принятых общественным советом – не менее 80 %. -доля членов общественного совета из числа предпринимателей, инвесторов, удовлетворенных результатами работы общественного совета, от общего числа членов общественного совета из числа предпринимателей, инвесторов не менее 50 %. Допустимое отклонение итоговых показателей от целевого, при котором реализация мероприятия считается успешной – 5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе Нязепетровского муниципального района |  | Выработка мероприятий и обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, предпринимательского сообщества, общественности при реализации Стратегии социально-экономического развития Нязепетровского муниципального района в части развития предпринимательской и инвестиционной деятельности | 01.10.2016 | 31.12.2016 |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. 83515631940 econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru |  |
| 5.2. | Обеспечение открытого доступа к информации о деятельности Совета |  | Размещение информации о деятельности Совета на официальном сайте Нязепетровского муниципального района | 01.10.2016 | 31.12.2016 |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. 83515631940 econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru |  |
| 5.3. | Проведение ведомственной экспертизы |  | Проведена экспертиза | 01.01.2017 | 01.02.2017 |  | Проектный офис |  |
| 5.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой |  | Проведена экспертиза | 01.01.2017 | 01.02.2017 |  | Экспертная группа |  |
| 6. | Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы Нязепетровского муниципального района Педашенко Ю.М. 83515631161 zamgl@nzpr.ru |  |
|  | Оценка текущей ситуации: Сформировано 12 паспортов земельных участков (4 в городском поселении, 8 в сельских поселениях). Основной проблемой является отсутствие на этих участках готовых объектов коммунальной инфраструктуры. Утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: -создание на территории Нязепетровского городского поселения инвестиционной площадки - 1 ед. - создание новых субъектов предпринимательской деятельности – не менее 5 единиц; - доля фактически переданного СМСП Нязепетровского муниципального района муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства – не менее 90 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мониторинг земельного фонда, формирование паспортов свободных производственных площадок и земельных участков, в том числе для создания инвестиционных площадок |  | Паспорта свободных земельных участков и промышленных площадок для предоставления под реализацию инвестиционных проектов на территории Нязепетровского муниципального района | 01.09.2016 | 31.12.2016 |  | Глава Нязепетровского городского поселения Коростелев А.В. 3515631248 adm-nzp@yandex.ru Глава Гривенского сельского поселения Леонов В.М. 3515651184 grivensp@chel.surnet.ru Глава Кургинского сельского поселения Ибраев В.З. 3515631366 vad.naz@mail.ru Глава Ункурдинского сельского поселения Козионов С.В. 3515653251 unk-adm@yandex.ru Глава Шемахинского сельского поселения Мякишев Ю.В. 3515655196 schemaha-adm@mail.ru |  |
| 6.2. | Мониторинг мощностей инженерной инфраструктуры сформированных свободных земельных участков в целях создания инвестиционной площадки |  | Реестр объектов инженерной инфраструктуры, строительство, ремонт, реконструкция которых необходимы для обеспечения инвестиционной площадки требуемыми мощностями | 01.09.2016 | 31.12.2016 |  | Глава Нязепетровского городского поселения Коростелев А.В. 3515631248 adm-nzp@yandex.ru Глава Гривенского сельского поселения Леонов В.М. 3515651184 grivensp@chel.surnet.ru Глава Кургинского сельского поселения Ибраев В.З. 3515631366 vad.naz@mail.ru Глава Ункурдинского сельского поселения Козионов С.В. 3515653251 unk-adm@yandex.ru Глава Шемахинского сельского поселения Мякишев Ю.В. 3515655196 schemaha-adm@mail.ru |  |
| 6.3. | Создание инвестиционной площадки на территории моногорода Нязепетровск |  | Реализация крупных инвестиционных проектов, обеспечивающих в том числе возможность реализации предпринимательских проектов субъектам малого предпринимательства | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Первый заместитель главы Нязепетровского муниципального района Педашенко Ю.М. 83515631161 zamgl@nzpr.ru |  |
| 6.4. | Имущественная поддержка субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности |  | Заключение договоров аренды муниципального имущества | 01.09.2016 | 31.12.2016 |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального района Суслукина О.В. 3515631667 kumi@nzpr.ru |  |
| 6.5. | Проведение ведомственной экспертизы |  | Проведена экспертиза | 01.01.2017 | 01.02.2017 |  | Проектный офис |  |
| 6.6. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой |  | Проведена экспертиза | 01.01.2017 | 01.02.2017 |  | Экспертная группа |  |
| 7. | Проведение мероприятий по сокращению сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории МО |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы Нязепетровского муниципального района Педашенко Ю.М. 83515631161 zamgl@nzpr.ru |  |
|  | Оценка текущего состояния: Получение разрешений на строительство: - подготовка, утверждение и предоставление градостроительного плана земельного участка согласно административному регламенту–15 дней; - подготовка и выдача разрешения на строительство согласно административному регламенту –10 дней. Предельный срок прохождения процедур –25 дней Также предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности (подготовка и выдача разрешения на строительство) организовано по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Проблемы: -отсутствие электронного документооборота для сокращения сроков и увеличения прозрачности процедур, необходимых для получения разрешения на строительство. Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство Количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство –2 шт. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Сохранение показателей эффективности оказания муниципальных услуг в сфере земельных отношений и строительства на уровне 2016 года. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Контроль соблюдения сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства. |  | Сохранение показателей эффективности оказания муниципальных услуг в сфере земельных отношений и строительства на уровне 2016 года | 01.09.2016 | 31.12.2016 |  | Первый заместитель главы Нязепетровского муниципального района Педашенко Ю.М. 83515631161 zamgl@nzpr.ru Коростелев А.В. 3515631248 adm-nzp@yandex.ru Глава Гривенского сельского поселения Леонов В.М. 3515651184 grivensp@chel.surnet.ru Глава Кургинского сельского поселения Ибраев В.З. 3515631366 vad.naz@mail.ru Глава Ункурдинского сельского поселения Козионов С.В. 3515653251 unk-adm@yandex.ru Глава Шемахинского сельского поселения Мякишев Ю.В. 3515655196 schemaha-adm@mail.ru |  |
|  | Установить сокращенные по сравнению с административными регламентами контрольные сроки прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства для юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на территории Нязепетровского муниципального района |  | Установлены сокращенные сроки | 01.09.2016 | 31.12.2016 |  | Первый заместитель главы Нязепетровского муниципального района Педашенко Ю.М. 83515631161 zamgl@nzpr.ru Коростелев А.В. 3515631248 adm-nzp@yandex.ru Глава Гривенского сельского поселения Леонов В.М. 3515651184 grivensp@chel.surnet.ru Глава Кургинского сельского поселения Ибраев В.З. 3515631366 vad.naz@mail.ru Глава Ункурдинского сельского поселения Козионов С.В. 3515653251 unk-adm@yandex.ru Глава Шемахинского сельского поселения Мякишев Ю.В. 3515655196 schemaha-adm@mail.ru |  |
| 7.2. | Внедрение электронного документооборота при оформлении разрешений на строительство |  | Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Первый заместитель главы Нязепетровского муниципального района Педашенко Ю.М. 83515631161 zamgl@nzpr.ru |  |
| 8. | Внедрение системы электронных «дорожных карт» с целью сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы Нязепетровского муниципального района Педашенко Ю.М. 83515631161 zamgl@nzpr.ru |  |
|  | Оценка текущей ситуации: В настоящее время в Нязепетровском муниципальном районе нет инвестиционных проектов, находящихся в стадии разработки и (или) реализации. Практика не востребована. Системы электронных «дорожных карт» с целью сопровождения инвестиционных проектов не внедрены Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: -соблюдение сроков прохождения этапов реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Прохождение обучающих мероприятий по работе в электронной системе управления проектами на базе платформы «Адванта» |  | Специалистами администрации Нязепетровского муниципального района в АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» пройдено обучение по работе в электронной системе управления проектами на базе платформы «Адванта» | 01.03.2016 | 30.04.2016 |  | АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» |  |
| 8.2. | Внесение информации о проектах, реализуемых на территории Нязепетровского муниципального района, в систему управления проектами на базе платформы «Адванта». |  | Организовано систематическое внесение информации о проектах в систему | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. 83515631940 econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru |  |
| 8.3. | Систематическая актуализация информации, внесенной в систему управления проектами на базе платформы «Адванта». |  | Организована актуализация информации, внесенной в систему управления проектами на базе платформы «Адванта». | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. 83515631940 econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru |  |
| 8.4. | Проведение ведомственной экспертизы |  | Проведена экспертиза | 01.01.2017 | 01.02.2017 |  | Проектный офис |  |
| 8.5. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой |  | Проведена экспертиза | 01.01.2017 | 01.02.2017 |  | Экспертная группа |  |
| 9. | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы Нязепетровского муниципального района Педашенко Ю.М. 83515631161 zamgl@nzpr.ru |  |
|  | Оценка текущей ситуации: Постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 11.12.2015 г. № 659 определен порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Нязепетровского муниципального района, затрагивающих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: - доля проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, в общем числе принятых проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности- не менее 90 %; -доля действующих муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуру экспертизы (оценки фактического воздействия), в общем числе действующих муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности – не менее 70%; - среднее число участников публичных консультаций по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности - 2 единицы. Допустимое отклонение итоговых показателей от целевого, при котором реализация мероприятия считается успешной – 5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Анализ принятых и действующих нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на их соответствие федеральному законодательству, а также наличие противоречий и (или) расхождений с муниципальными нормативными актами |  | Проведен анализ, определен перечень НПА, в которые необходимо внести изменения | 01.09.2016 | 31.12.2016 |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. 3515631940 econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru Коростелев А.В. 3515631248 adm-nzp@yandex.ru Глава Гривенского сельского поселения Леонов В.М. 3515651184 grivensp@chel.surnet.ru Глава Кургинского сельского поселения Ибраев В.З. 3515631366 vad.naz@mail.ru Глава Ункурдинского сельского поселения Козионов С.В. 3515653251 unk-adm@yandex.ru Глава Шемахинского сельского поселения Мякишев Ю.В. 3515655196 schemaha-adm@mail.ru |  |
| 9.2. | Разработка проектов НПА по результатам проведенного анализа |  | Разработаны проекты НПА | 01.09.2016 | 31.12.2016 |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. 3515631940 econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru Коростелев А.В. 3515631248 adm-nzp@yandex.ru Глава Гривенского сельского поселения Леонов В.М. 3515651184 grivensp@chel.surnet.ru Глава Кургинского сельского поселения Ибраев В.З. 3515631366 vad.naz@mail.ru Глава Ункурдинского сельского поселения Козионов С.В. 3515653251 unk-adm@yandex.ru Глава Шемахинского сельского поселения Мякишев Ю.В. 3515655196 schemaha-adm@mail.ru |  |
| 9.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых НПА |  | Проведена ОРВ | 01.09.2016 | 31.12.2016 |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. 3515631940 econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru Коростелев А.В. 3515631248 adm-nzp@yandex.ru Глава Гривенского сельского поселения Леонов В.М. 3515651184 grivensp@chel.surnet.ru Глава Кургинского сельского поселения Ибраев В.З. 3515631366 vad.naz@mail.ru Глава Ункурдинского сельского поселения Козионов С.В. 3515653251 unk-adm@yandex.ru Глава Шемахинского сельского поселения Мякишев Ю.В. 3515655196 schemaha-adm@mail.ru |  |
| 9.4 | Проведение публичных консультаций по принимаемым НПА |  | Проведены публичные консультации НПА | 01.09.2016 | 31.12.2016 |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. 3515631940 econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru Коростелев А.В. 3515631248 adm-nzp@yandex.ru Глава Гривенского сельского поселения Леонов В.М. 3515651184 grivensp@chel.surnet.ru Глава Кургинского сельского поселения Ибраев В.З. 3515631366 vad.naz@mail.ru Глава Ункурдинского сельского поселения Козионов С.В. 3515653251 unk-adm@yandex.ru Глава Шемахинского сельского поселения Мякишев Ю.В. 3515655196 schemaha-adm@mail.ru |  |
| 9.5 | Принятие и утверждение НПА |  | Утверждены НПА |  |  |  | Управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района Пенькова Л.Г. 3515631940 econotdelnzp@yandex.ru uer@nzpr.ru Коростелев А.В. 3515631248 adm-nzp@yandex.ru Глава Гривенского сельского поселения Леонов В.М. 3515651184 grivensp@chel.surnet.ru Глава Кургинского сельского поселения Ибраев В.З. 3515631366 vad.naz@mail.ru Глава Ункурдинского сельского поселения Козионов С.В. 3515653251 unk-adm@yandex.ru Глава Шемахинского сельского поселения Мякишев Ю.В. 3515655196 schemaha-adm@mail.ru |  |
| 9.6 | Проведение ведомственной экспертизы |  | Проведена экспертиза | 01.01.2017 | 01.02.2017 |  | Проектный офис |  |
| 9.7. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой |  | Проведена экспертиза | 01.01.2017 | 01.02.2017 |  | Экспертная группа |  |
| 10. | Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) |  |  |  |  |  | Глава Нязепетровского муниципального района Селиванов В.Г. |  |
|  | Оценка текущей ситуации: Документ в стадии разработки. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: -количество публикаций в СМИ (телеэфиры, печатные и интернет издания, интернет-сайты), на которых размещено инвестиционное послание – не менее 2 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Публикация Ежегодного инвестиционного послания главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) |  | Определение основных направлений и принципов инвестиционной политики в районе Определение форм поддержки инвесторов | 01.12. 2016 | 31.03.2017 |  | Глава Нязепетровского муниципального района Селиванов В.Г. |  |
| 10.2. | Проведение ведомственной экспертизы |  | Проведена экспертиза |  |  |  | Проектный офис |  |
| 10.3. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой |  | Проведена экспертиза |  |  |  | Экспертная группа |  |