- Администрация Нязепетровского муниципального округа

- Челябинской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  - от  22.05.2026 г. № 700

  - г. Нязепетровск

Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в администрации Нязепетровского муниципального округа

    - В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области                                                от 29 июня 2017 г.  № 358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П», администрация Нязепетровского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проектной деятельности в администрации Нязепетровского муниципального округа.

- 2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 03.07.2017 г. № 361 «Об организации проектной деятельности в Нязепетровском муниципальном районе»;

- постановление администрации Нязепетровского муниципального округа                                                     от 21.07.2025 г. № 1044 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Нязепетровском муниципальном округе».

- 3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Нязепетровского муниципального округа.

- 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Глава Нязепетровского

- муниципального округа                                                                                                   С.А. Кравцов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Нязепетровского муниципального

  - округа от  22.05.2026 г. № 700

Положение

об организации проектной деятельности в администрации
Нязепетровского муниципального округа

- Общие положения

- Настоящее Положение об организации проектной деятельности в администрации Нязепетровского муниципального округа (далее - Положение) устанавливает порядок организации проектной деятельности, связанной с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов в администрации Нязепетровского муниципального округа.

- В соответствии с настоящим Положением реализации подлежат муниципальные проекты и региональные проекты, реализуемые администрацией Нязепетровского муниципального округа с участием подведомственных подразделений и организаций.

Особенности реализации региональных проектов установлены настоящим Положением, методическими рекомендациями по организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов установлены настоящим Положением, порядком организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов, являющимся приложением № 7 к Единым методическим рекомендациям по проектной деятельности (далее по тексту – приложение № 7 к Единым методическим рекомендациям), а также методическими рекомендациями Регионального проектного офиса Челябинской области.

- Для целей настоящего Положения используется следующее понятие:

Муниципальный проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений, реализация которых находится в рамках компетенции структурных подразделений аппарата и (или) отраслевых (функциональных) органов администрации Нязепетровского муниципального округа.

- Термины, используемые в настоящем Положении, применяются
в том же значении, что и в Положении об организации проектной деятельности
в Правительстве Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 г. № 1288
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», и в Положении о проектной деятельности в Челябинской области, утвержденном постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2017 г. № 358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П».

5. Для целей настоящего Положения используется следующее понятие:

муниципальный проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных
и ресурсных ограничений, реализация которых находится в рамках компетенции структурных подразделений аппарата и (или) отраслевых (функциональных) органов администрации Нязепетровского муниципального округа.

- Проектная деятельность администрации Нязепетровского муниципального округа осуществляется в двух направлениях:

- Участие администрации Нязепетровского муниципального округа в реализации

региональных проектов, направленных на достижение целей, и (или) показателей
и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего
в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Челябинской области (далее – муниципальные проекты в рамках региональных проектов);

- Участие администрации Нязепетровского муниципального округа в реализации

муниципальных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и реализацию мероприятий (результатов) муниципальных программ, не относящихся к целям
и (или) показателям и (или) мероприятиям (результатам) региональных проектов Челябинской области (далее – муниципальные проекты в рамках муниципальных программ).

- Инициирование муниципального проекта

- Инициирование муниципального проекта в рамках муниципальных программ может

осуществляться администрацией Нязепетровского муниципального округа по собственной инициативе (в том числе по предложению общественных организаций, научных и иных организаций), а также в соответствии с поручениями и (или) решениями главы Нязепетровского муниципального округа.

Основанием для инициирования муниципального проекта в рамках муниципальной программы является его вклад в достижение целей и (или) показателей, и (или) мероприятий (результатов) муниципальных программ, не относящихся к показателям и мероприятиям (результатам) региональных проектов Челябинской области.

Основанием инициирования муниципального проекта в рамках регионального проекта является его вклад в достижение целей и (или) показателей, и (или) мероприятий (результатов) регионального проекта Челябинской области.

- При инициировании муниципального проекта в рамках муниципальной программы инициатором подготавливается обоснование его инициирования.

При наличии поручения и (или) решения главы Нязепетровского муниципального

округа о подготовке проекта муниципального проекта в рамках муниципальной программы, а также при инициировании муниципального проекта в рамках регионального проекта разработка и одобрение обоснования инициирования не требуются.

- Обоснование инициирования включает в себя наименование муниципального

проекта в рамках муниципальной программы, показатели и результаты, которые планируется достичь по итогам его реализации, краткое описание механизмов его реализации, информацию о бюджет, предполагаемых участниках, сроках реализации и иные сведения.

- Обоснования инициирования направляются инициатором в адрес Муниципального

проектного офиса.

Муниципальный проектных офис регистрирует поступившее обоснование инициирования и направляет его в Муниципальный проектный комитет для рассмотрения не позднее 10 дней с момента получения.

- Муниципальный проектный комитет рассматривает обоснование инициирования и принимает одно из следующих решений:

1) о целесообразности реализации идеи, изложенной в обосновании инициирования;

2) о необходимости доработки обоснования инициирования;

3) о нецелесообразности реализации идеи, изложенной в обосновании инициирования.

- В случае принятия решения о целесообразности реализации идеи, изложенной в обосновании инициирования, начинается этап подготовки паспорта муниципального проекта в рамках муниципальной программы.

- При принятии решения о необходимости доработки обоснования инициирования Муниципальный проектный офис в течение 5 дней с момента принятия решения сообщает и принятом решении инициатору. Инициатор дорабатывает обоснование инициирования и направляет его повторно в течение 3 дней.

- В случае принятия решения о нецелесообразности реализации идеи, изложенной в обосновании инициирования, Муниципальный проектный офис в течение 3 дней с момента принятия решения направляет инициатору уведомление с обоснованием отказа.

- Подготовка муниципального проекта

- Разработка проекта паспорта муниципального проекта в рамках муниципальных программ, муниципального проекта в рамках регионального проекта (далее при совместном упоминании – муниципальные проекты) осуществляется предполагаемым руководителем соответствующего проекта по форме в соответствии с приложением 3 к методическим рекомендациям по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (направленных письмом Министерства экономического развития Российской Федерации № 3493-ПК/Д19и, Министерства финансов Российской Федерации № 26-02-06/9321 от 06.02.2023 г.).

- Предполагаемый руководитель муниципального проекта обеспечивает согласование и утверждение проекта паспорта муниципального проекта.

- Муниципальные проекты отражаются в виде структурных элементов в составе соответствующих муниципальных программ администрации Нязепетровского муниципального округа, к сфере реализации которых они относятся.

- Разработка проекта паспорта муниципального проекта в рамках регионального проекта осуществляется на основе паспорта соответствующего регионального проекта, а также заключенного между руководителем регионального проекта и главой Нязепетровского муниципального округа соглашения о достижении и территории Нязепетровского муниципального округа показателей регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения администрации Нязепетровского муниципального округа. Показатели, мероприятия (результаты) региональных проектов, доведенные до администрации Нязепетровского муниципального округа указанным соглашением, подлежат к включению в проектную часть соответствующих муниципальных программ Нязепетровского муниципального округа и паспорт муниципального проекта в рамках регионального проекта.

- Не допускается дублирование задач, показателей, мероприятий (результатов) муниципальных проектов между собой с задачами, показателями, мероприятиями (результатами) иных муниципальных программ Нязепетровского муниципального округа.

- В случае реализации муниципального проекта в рамках двух и более муниципальных программ каждый показатель, мероприятие (результат) увязывается только с одной соответствующей муниципальной программой.

- Предполагаемый руководитель муниципального проекта обеспечивает согласие проекта паспорта муниципального проекта в следующем порядке с:

Заинтересованными органами и организациями, являющимися потенциальными

исполнителями или соисполнителями мероприятий (результатов) муниципального проекта;

финансовым органом для муниципальных проектов (мероприятий (результатов муниципальных

проектов), предполагающих финансовое обеспечение;

Муниципальным проектным офисом.

- При наличии отрицательного заключения финансового органа или Муниципального проектного офиса руководитель муниципального проекта осуществляет доработку проекта паспорта муниципального проекта в течение 10 дней и обеспечивает его повторное рассмотрение и согласование.

- Согласованный паспорт муниципального проекта вносится на рассмотрение Муниципального проектного комитета.

Муниципальный проектный комитет рассматривает паспорт муниципального проекта на заседании и принимает одно из следующих решений:

об утверждении паспорта муниципального проекта;

о направлении проекта паспорта муниципального проекта предполагаемому руководителю муниципального проекта на доработку;

Паспорт муниципального проекта дорабатывается в течение 10 дней, и направляется на повторное рассмотрение Муниципального проектного комитета.

- В случае принятия решения об утверждении паспорта муниципального проекта Муниципальный проектный комитет назначает куратора и руководителя муниципального проекта.

- Утвержденный Муниципальным проектным комитетом паспорт муниципального проекта включается в муниципальную программу Нязепетровского муниципального округа, к сфере реализации которой он относится.

- Реализация муниципального проекта

- Реализация муниципального проекта осуществляется участниками муниципального проекта в соответствии с планом мероприятий, предусмотренным паспортом такого проекта

- Началом реализации муниципального проекта является дата утверждения паспорта муниципального проекта.

- Мониторинг реализации муниципального проекта

- В процессе реализации муниципального проекта осуществляется его мониторинг.

- Мониторинг реализации муниципальных проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических значений параметров муниципальных проектов, расчету отклонения фактических значений параметров муниципальных проектов от их плановых значений, определенных в паспортах соответствующих проектов.

- Мониторинг реализации муниципальных проектов осуществляется Муниципальным проектным офисом в соответствии с правовыми актами администрации Нязепетровского муниципального округа, с учетом положений методических рекомендаций Регионального проектного офиса по мониторингу региональных и (или) ведомственных проектов Челябинской области.

Муниципальный проектный офис на постоянной основе осуществляет контроль

своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации муниципальных проектов.

- Мониторинг муниципального проекта проводится, начиная с принятия решения об утверждении паспорта соответствующего муниципального проекта и завершается в день принятия решения о его завершении.

- В ходе мониторинга реализации муниципального проекта ответственными исполнителями формируются отчеты о ходе их реализации за период (месяц, квартал, год) нарастающим итогом: информация о реализации муниципальных проектов, ответ о ходе их реализации.

Отчетность формируется за отчетный период (по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно): месяц, квартал и год.

Отчетность по итогам IV квартала включается в отчетность за год и не формируется в качестве отдельного отчета.

При завершении муниципального проекта подготавливается отчет о завершении его реализации. При формировании отчета о завершении реализации муниципального проекта отчетность за последний отчетный период включается в отчет о завершении реализации муниципального проекта и не формируется в качестве отдельного отчета.

- Подготовка, согласование и утверждение отчетов о ходе реализации муниципального проекта, а также принятие решений по итогам их рассмотрения осуществляются в порядке, предусмотренном правовыми актами администрации Нязепетровского муниципального округа, с учетом положений методических рекомендаций Регионального проектного офиса по мониторингу региональных и (или) ведомственных проектов Челябинской области.

- В отчетность включаются достоверная информация о реализации соответствующих муниципальных проектов, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о достижении показателей, реализации мероприятий (результатов) в разрезе задач, с детализацией до создаваемых (приобретаемых) объектов мероприятий (результатов), контрольных точек, информация об исполнении бюджетов соответствующих проектов, о рисках реализации муниципальных проектов и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию), а также иные сведения.

- Управление рисками при реализации муниципальных проектов

- Управление рисками реализации муниципальных проектов осуществляется в соответствии с разрабатываемыми и утверждаемыми администрацией Нязепетровского муниципального округа правовыми актами по вопросам управления рисками реализации муниципальных проектов.

- Управление рисками реализации муниниципальных проектов осуществляется руководителями соответствующих проектов совместно с участниками проектной деятельности.

Процесс управления рисками муниципального проекта включается в себя:

- идентификацию рисков;

- анализ идентифицированных рисков;

- выбор стратегии реагирования на риск с разработкой плана по предотвращению

возникновения риска и (или) реагирования на последствия риска – «дорожная карта» (далее – план предотвращения или план реагирования на последствия рисков);

- реализация мер реагирования на риски с целью их устранения (минимизации).

- Идентификация рисков муниципальных проектов проводится участниками проектной деятельности с участием представителей Муниципального проектного офиса на совещаниях, организованных Главой Нязепетровского муниципального округа.

Результатом процесса идентификации рисков муниципального проекта является определение

основных рисков событий, причин и последствий их наступления.

Риск муниципального проекта должен быть четко сформулирован для недвусмысленного понимания всеми участниками муниципального проекта.

- Внесение изменений в муниципальный проект

- В ходе реализации муниципального проекта в паспорт муниципального проекта могут вносится изменения.

Внесение изменений в паспорт муниципального проекта осуществляется посредством

Подготовки, согласования и утверждения запроса на изменение паспорта муниципального проекта, в порядке, предусмотренном правовыми актами администрации Нязепетровского муниципального округа, с учетом положений методических рекомендаций Регионального проектного офиса по внесению изменений в региональные и (или) ведомственные проекты Челябинской области.

При подготовке запросов на изменение паспорта муниципального проекта указывается обоснование необходимости внесения изменений в паспорт муниципального проекта, анализируются влияние предлагаемых изменений на иные положения и параметры муниципального проекта, а также влияние предлагаемых изменений на реализацию соответствующего регионального проекта и иных муниципальных проектов.

- Технические изменения (изменения, не затрагивающие ключевые параметры муниципального проекта) оформляются и утверждаются руководителем муниципального проекта.

Изменения, затрагивающие ключевые параметры муниципального проекта (цель, задачи, показатели, мероприятия (результаты), сроки, бюджет муниципального проекта) проходят процедуру согласования с:

заинтересованными органами и организациями, являющимися потенциальными исполнителями или соисполнителями мероприятий (результатов) муниципального проекта;

финансовым органом (в случае внесения изменений в бюджет муниципального проекта);

Муниципальным проектным офисом.

Согласованные изменения направляются в Муниципальный проектный комитет для их утверждения.

- Актуализация муниципального проекта

- Муниципальные проекты подлежат ежегодной актуализации и планированию на очередной финансовый год и плановый период.

- Ежегодная актуализация и планирование муниципальных проектов на очередной финансовый год и плановый период осуществляются в порядке, указанном в разделе VII настоящего Положения.

- Завершение реализации муниципального проекта

- Завершение муниципального проекта осуществляется:

планово – по итогам достижения целей и показателей, выполнения задач муниципального проекта;

досрочно – при принятии соответствующего решения Муниципальным проектным комитетом.

- При завершении муниципального проекта руководителем муниципального проекта подготавливается итоговый отчет о реализации муниципального проекта.

- Плановое завершение реализации муниципального проекта осуществляется по итогам выполнения задач муниципального проекта, достижения его показателей.

- Досрочное завершение реализации муниципального проекта в рамках регионального проекта осуществляется при досрочном завершении соответствующего регионального проекта.

Досрочное завершение реализации муниципального проекта в рамках муниципальных

программ осуществляется при принятии соответствующего решения Главой Нязепетровского муниципального округа.

- Подготовка итогового отчета по муниципальному проекту (далее – итоговый отчет) осуществляется с учетом следующих особенностей:

отражения информации о ходе реализации муниципального проекта за весь период его

реализации нарастающим итогом;

отражения в качестве плановых значений параметров муниципального проекта значений параметров на последний год реализации соответствующего проекта;

указания наименований муниципальных проектов (при наличии – действующих или инициируемых), в которые включаются (переносятся) показатели и мероприятия (результаты) (без изменения их значений, характеристик и финансового обеспечения результатов) муниципального проекта, в отношении которого принято решение о досрочном завершении.

- Руководитель муниципального проекта осуществляет сбор и анализ материалов и документов, подтверждающих завершение муниципального проекта и получение результатов, обосновывающих достижение его цели, и формирует итоговый отчет.

- Руководитель муниципального проекта направляет итоговый отчет на согласование с:

заинтересованными органами и организациями, являющимися потенциальными

исполнителями или соисполнителями мероприятий (результатов) муниципального проекта;

финансовым органом;

Муниципальным проектным офисом.

- Согласованный итоговый отчет направляется в Муниципальный проектный комитет для рассмотрения на заседания с целью принятия одного из следующих решений:

- Об утверждении отчета о завершении реализации муниципального проекта;

2) О необходимости доработки отчета о завершении реализации муниципального проекта с указанием срока его доработки.